## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 科普行动计划：2021年度北京麋鹿生态实验中心科普系列活动 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市科学技术研究院 |  | 项目申报单位名称 | 北京麋鹿生态实验中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 宋苑 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 78.623
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 78.623
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标：（2021年—2021）： 一、麋鹿苑“自然大讲堂” “自然大讲堂”活动：组织专家讲座线上活动4场次，线下活动2场次，预计总受众10万人次。苑内参观线上直播活动4场次，预计总受众8万人次。自然知识问答活动-“你来问 我来答”主题活动贯穿全年，预计总受众20万人次。 二、“京津冀”麋鹿保护行 科普大篷车活动：大篷车全年将组织活动3次，预计受众不少于3000人次。并将设计制作鹿类仿真模型2个，研发研学鹿课程2节。 三、麋鹿知识大闯关活动 麋鹿大闯关活动：将组织线下活动3个自然月，预计受众5000人次；开发线上活动1个，活动开展时间6个月，预计受众15000人次。 四、麋鹿苑科学探索活动 1，麋鹿守护者活动：全年拟招募注册志愿者不少于20人，开展志愿服务不少于80人次，服务时长不少于120小时，志愿服务受众不少于5000人次。开展特色志愿活动2次，并设计制作电子版《麋鹿守护者年度行动纪念册》1份。 2，小小科学家科学探索实验室活动：预计开展活动5场，受众100人次。 3，小小讲解员培训：组织培训2期，每期6天（含考核）。每期拟招募学员35人，两期共计70人次。 4，“北京麋鹿苑”科普平台建设：设计制作特色线上课程1课。课程包含FLASH动画及真人实景讲述，预计课程25分钟，其中动画预计5分钟，实景讲述15分钟，师生互动5分钟。预计受众达到上万人次。并制做线下科普手册六期共6000册。 五、第四届北京麋鹿（国际）文化大会 第四届北京麋鹿（国际）文化大会：参会人数200人，现场受众约5000人，通过利用多种媒介（电视台、网站、报纸、微博等）对论坛及嘉年华进行宣传报道，提高社会影响力，受众约500万人次。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | “自然大讲堂”活动 | 组织专家讲座线上活动4场次，线下活动2场次。苑内参观线上直播活动4场次。自然知识问答活动-“你来问 我来答”主题活动贯穿全年。
|  |  | 科普大篷车活动 | 全年组织活动3次。设计制作鹿类仿真模型2个，研发研学鹿课程2节。
|  |  | 麋鹿大闯关活动 | 将组织线下活动3个自然月；开发线上活动1个，活动开展时间6个月。
|  |  | 麋鹿守护者活动 | 全年拟招募注册志愿者不少于20人，开展志愿服务不少于80人次，服务时长不少于120小时。开展特色志愿活动2次，并设计制作电子版《麋鹿守护者年度行动纪念册》1份。
|  |  | 小小科学家科学探索实验室活动 | 开展活动5场。
|  |  | 小小讲解员培训 | 组织培训2期，每期6天（含考核）。
|  |  | “北京麋鹿苑”科普平台建设 | 设计制作特色线上课程1课。课程包含FLASH动画及真人实景讲述，预计课程25分钟，其中动画预计5分钟，实景讲述15分钟，师生互动5分钟。并制做线下科普手册六期共6000册。
|  |  | 第四届北京麋鹿（国际）文化大会 | 参会人数200人，现场受众约5000人
|  | 质量指标 | “自然大讲堂”活动 | 预计辐射人群38万人次
|  |  | 科普大篷车活动 | 预计辐射人群3000人次
|  |  | 麋鹿大闯关活动 | 预计辐射人群20000人次
|  |  | 麋鹿守护者活动 | 预计辐射人群5000人次
|  |  | 小小科学家科学探索实验室活动 | 预计辐射人群100人次
|  |  | 小小讲解员培训 | 预计辐射人群70人次
|  |  | “北京麋鹿苑”科普平台建设 | 预计辐射人群10000人次
|  |  | 第四届北京麋鹿（国际）文化大会 | 预计辐射人群500万人次
|  | 进度指标 | “自然大讲堂”活动 | 2021年12月31日前完成所有活动
|  |  | 科普大篷车活动 | 2021年12月31日前完成所有活动
|  |  | 麋鹿大闯关活动 | 2021年12月31日前完成所有活动
|  |  | 麋鹿守护者活动 | 2021年12月31日前完成所有活动
|  |  | 小小科学家科学探索实验室活动 | 2021年12月31日前完成所有活动
|  |  | 小小讲解员培训 | 2021年9月30日前完成所有活动
|  |  | “北京麋鹿苑”科普平台建设 | 2021年12月31日前完成所有活动
|  |  | 第四届北京麋鹿（国际）文化大会 | 2021年9月30日前完成所有活动
|  | 成本指标 | “自然大讲堂”活动 | 9.2万元
|  |  | 科普大篷车活动 | 10.186万元
|  |  | 麋鹿大闯关活动 | 17.08万元
|  |  | 麋鹿守护者活动 | 7.02万元
|  |  | 小小科学家科学探索实验室活动 | 1.68万元
|  |  | 小小讲解员培训 | 8.395万元
|  |  | “北京麋鹿苑”科普平台建设 | 14.002万元
|  |  | 第四届北京麋鹿（国际）文化大会 | 16.96万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过活动提高活动参与人以及民众对麋鹿、麋鹿保护、生态文明建设、环境保护等方面的知识了解和理念理解。扩大麋鹿在国民中的知名度以及人们对野生动物、植物、环境的保护理念。
|  |  | 可持续影响指标 | 此项目中7项小活动均为麋鹿中心标杆活动或持续性活动，大部分成功举办2年以上。通过活动，已影响了很多民众，唤醒了民众对麋鹿的认识，以及对野生环境的保护意识。未来，这些活动还将继续在麋鹿中心举办，让活动参加人感受麋鹿中心的科普内涵，体会生态文明、生态保护、动物保护、麋鹿文化等方面的知识，让更多人关注国宝麋鹿、关注野生动植物保护，为未来麋鹿中心科普发展奠定基础。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | “自然大讲堂”活动 | 活动满意度不低于90%
|  |  | 科普大篷车活动 | 活动满意度不低于90%
|  |  | 麋鹿大闯关活动 | 活动满意度不低于90%
|  |  | 麋鹿守护者活动 | 活动满意度不低于90%
|  |  | 小小科学家科学探索实验室活动 | 活动满意度不低于90%
|  |  | 小小讲解员培训 | 活动满意度不低于90%
|  |  | “北京麋鹿苑”科普平台建设 | 课程及出版物满意度不低于90%
|  |  | 第四届北京麋鹿（国际）文化大会 | 参会者满意度不低于90%