附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 创新工程-预研-新时期北京文化和科技融合发展研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京科学学研究中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 伊彤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68713756 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 84.82 | 72.654079 |  | 72.634912 |  | 10 |  | 99.97% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 84.82 | 72.654079 |  | 72.634912 |  | — |  | 99.97% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过系统梳理、综合研究国内外文化科技融合发展态势和北京文化和科技融合发展的总体状况，并分别从统计数据、行业科技、典型案例、专题研究等方面开展定性与定量相结合的研究分析，完成《新时期北京文化和科技融合发展评价研究报告》1篇、《北京文化和科技融合发展报告（2020）》蓝皮书初稿1部及相关专题报告3篇、发表学术论文或《调研报告》2篇，提交政府决策咨询卖报1篇，为我市文化和科技融合发展以及全国文化中心建设和全国科技创新中心建设乃至首都高质量发展提供有价值的决策参考；促进北科智库“科技与文化融合发展”研究方向加快发展，持续增强团队研究实力，扩大北科智库的智库品牌影响力。 |  |  |  |  |  | 1，完成《新时期北京文化和科技融合发展评价研究报告》1篇。 2，《北京文化和科技融合发展报告（2020）》蓝皮书初稿1部。 3,完成相关专题报告3篇。 4，完成1篇调研报告，2篇发表论文 5，已完成2篇咨询专报。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成《新时期北京文化和科技融合发展评价研究报告》 |  |  | 约5万字 | 已完成，5.5万字 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成《北京文化和科技融合发展报告（2020）》蓝皮书初稿 |  |  | 约20万字 | 形成蓝皮书初稿，约23万字 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成《国外文化与科技融合发展现状与趋势》研究报告 |  |  | 约5万字 | 已完成，约5万字 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成《国内文化与科技融合发展现状与趋势》研究报告 |  |  | 约5万字 | 已完成，约5万字 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成《国内外文化与科技融合发展典型案例》研究报告 |  |  | 约5万字 | 已完成，约5万字 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 发表相关学术论文或北京科学学研究中心《调研报告》 |  |  | 1篇 | 完成1篇调研报告，2篇论文；其中1篇发表论文（通过《前线》专家评审，进行终审，待刊发） | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成政府决策咨询专报 |  |  | 1篇 | 已完成2篇咨询专报，分别获得北京市副市长王红的肯定性批示和市委人大常委会副主任闫傲霜的肯定性批示 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究质量 |  |  | 完成《新时期北京文化和科技融合发展报告（2020）》蓝皮书初稿，达到出版要求。 | 完成《新时期北京文化和科技融合发展报告（2020）》蓝皮书初稿，已通过出版社审核，达到出版要求。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 数据质量 |  |  | 从纵向和横向两个维度，对北京文化和科技融合发展进行评价和比较研究，从定量上掌握北京文化和科技融合发展现状。 | 课题完成2014-2018年5年的北京纵向文化科技融合发展指数评价；基于2018年数据完成北京、浙江、上海、广东等6省市指数测算以及横向对比研究。从纵向与横向两个角度对北京的文化科技融合发展水平进行了相对全面的数据分析与描述。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 政策建议质量 |  |  | 提交高端智库专题报告1篇。 | 已提交高端智库专题报告2篇，并获得市领导批示。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成研究框架设计和相关材料收集 |  |  | 2020年1月-3月 | 已按时完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成区域文化与科技融合发展指标体系、评价方法等研究 |  |  | 2020年4月-6月 | 已按时完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成相关的研究报告、调研报告或论文等 |  |  | 2020年7月-11月 | 已按时完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 修改完善报告，结题材料 |  |  | 2020年12月 | 已按时完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 新时期北京文化和科技融合发展研究2020预算控制数 |  |  | 72.654079万元 | 实际支出72.634912万元 | 8 |  | 7.5 |  | 差旅、咨询两项共结余经费191.67元。未来将进一步加强预算精确度，进一步强化经费预算的执行力度。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益指标:虽然没有直接的经济效益，但是可提供最新国内外经验和发展态势等信息，助推首都经济高质量发展。 |  |  | 提出若干政策建议，为北京建设全国文化中心、全国科技创新中心和文化产业高质量发展提供决策参考。 | 在课题研究报告与《蓝皮书》书稿中都对北京文化科技融合发展路径与对策等提出针对性建议，并通过相关政府咨询专报的报送，一定程度促进了北京文化产业的高质量发展。 | 7 |  | 5 |  | 本课题为软科学研究成果，将在理念和政策层面推动北京文化科技融合产业发展。但是直接经济效益不好评估。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益指标:通过研究北京文化科技创新发展现状及国内外发展趋势和典型案例，为相关政府部门提供决策依据，助推全国文化中心和科技创新中心相互借力发展。 |  |  | 完成蓝皮书（初稿）1部，完成15-20个典型案例分析。 | 完成蓝皮书（初稿）1部，完成25个典型案例分析，对北京文化产业的创新发展有一定借鉴与指导意义。 相关研究成果多次获得媒体报道。 | 8 |  | 7 |  | 课题已经完成《蓝皮书》初稿和25个案例研究，但是《蓝皮书》与案例研究的社会实践价值有待《蓝皮书》公开出版并向社会发布，进而对社会产生一定影响。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益指标:文化产业具有绿色、高效、附加值高等特点。 |  |  | 以文化与科技融合促进文化产业发展有利于推动首都绿色高端发展。 | 通过本课题的文化科技融合发展研究，对北京文化产业高质量与绿色高端发展有一定的促进作用。 | 7 |  | 5 |  | 课题为软科学研究，研究从理论与观点层面指导、推动文化科技融合产业的高质量与低碳环保发展。具体能产生的生态效益难以进行数据统计。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标:通过构建指标体系，能够持续对北京及其他省市的文化与文化融合发展进行评价，对长期跟踪国内各地区文化与科技融合发展态势具有支撑作用。 |  |  | 持续编制《北京文化和科技融合发展报告》（蓝皮书），持续跟踪国内外和北京文化科技融合发展态势。 | 这是《北京文化和科技融合发展报告》（蓝皮书）第二本蓝皮书的编写，2019年课题成果形成的《蓝皮书》已经出版并发布。本课题形成《蓝皮书》将在2021年出版并发布。未来还将开展持续跟踪研究，努力完成后续年度《蓝皮书》的编制与出版、发布工作。 | 8 |  | 7 |  | 本课题任务是完成《蓝皮书》初稿。《蓝皮书》的出版工作将于课题结题后开展。课题组将通过多年连续研究与系列《蓝皮书》的出版与社会发布保持研究的可持续影响。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务政府：通过北科智库向政府报送相关研究成果，为政府提供决策参考。 |  |  | 发表论文或《调研报告》1-2篇；报送政府决策咨询专报1-2篇。 | 发表论文2篇，《调研报告》1篇；报送政府决策咨询专报2篇，且分别获得北京市副市长王红的肯定性批示和市委人大常委会副主任闫傲霜的肯定性批示。 | 10 |  | 9 |  | 课题已经完成任务书规定的服务政府相关工作内容指标。后期课题组将通过持续的研究与相关支撑工作，进一步提升服务政府满意度。 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。