附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 新经济支撑北京高质量发展研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 178-北京市科学技术研究院 |  |  |  | 实施单位 |  | 178216-北京科学学研究中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾品荣 |  |  |  | 联系电话 |  | 68719236 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 75.790000 | 70.110570 | 69.506306 |  | 10 |  | 99.14% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.790000 | 70.110570 | 69.506306 |  | — |  | 99.14% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新经济已经成为引领北京结构转型的核心动力。项目贴近北京新经济产业现状，编制符合北京战略定位的新经济指数，研究高质量发展与新经济的促进关系，提出提升新经济水平、促进北京高质量发展的对策，为北京加快构建高精尖经济结构献计献策。 |  |  |  |  | 项目编制了符合北京新经济指数，研究了高质量发展与新经济的促进关系，提出提升新经济水平、促进北京高质量发展的战略对策，完成了绩效目标，部分指标完成情况超出预期。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发布《北京新经济指数》 |  | 1份 | 在第二届首都高质量发展研讨会上，发布了《北京新经济指数》 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 刊发报刊理论文章 |  | 1篇 | 在《人民日报》理论版2020年2月12日、中共北京市委《前线》2020年第3期，刊发理论文章2篇，超出预期 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 提交专题研究报告：《智能经济促进北京高质量发展研究报告》、《绿色经济促进北京高质量发展研究报告》、《健康经济促进北京高质量发展研究报告》 |  | 3份 | 完成3个专题报告。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 收到SCI或CSSCI论文接收函 |  | 2篇 | 刊发核心期刊论文6篇：SCI论文3篇:Energy，SCI一区论文；Energy Policy，SCI论文；Environmental research, SCI一区论文；CSSCI论文2篇：《系统工程理论与实践》，2021年第1期；中文核心期刊《前线》1篇，超出绩效目标 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 提交《北京新经济指数数据集》 |  | 1份 | 完成《北京新经济指数数据集》 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成5万字研究总报告 |  | 1篇 | 完成5万字研究总报告 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成15万字专著初稿 |  | 1部 | 完成15万字以上专著2本，《北京高质量发展报告.2021》蓝皮书1部、《首都高质量发展研究》1部，共2部专著，超出预期 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 建构北京新经济指数模型 |  | 指标体系通过验收 | 建构了六个维度、51个指标的北京新经济指数模型，通过验收；并在第二届首都高质量发展研讨会发布成果 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 分析新经济内涵与发展要义 |  | 成果在报刊理论版发表 | 在中共北京市委《前线》2020年第3期刊发理论文章 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 建构“新经济--高质量”的投入产出模型，评价其关联性，研究新经济促进高质量发展的机理 |  | 核心期刊发表成果 | 建构了“新经济--高质量”的投入产出模型，成果被《北京高质量发展报告.2021》蓝皮书收录；相关成果刊发在《系统工程理论与实践》（CSSCI期刊） | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 深入到大数据、区块链、深度学习、无人驾驶汽车、物联网、量子通信、机器人、虚拟现实等一批前沿产业层面，研究智能经济促进北京高质量发展的案例，深度反映新科技、新产业对北京高质量发展的影响 |  | 专题报告通过验收 | 形成《百度促进北京高质量发展报告》《京东方促进北京高质量发展报告》，成果通过验收，并收录在《北京高质量发展报告.2021》蓝皮书 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 深入到资源再利用产业、清洁技术产业、新能源产业等一批前沿产业层面，研究绿色经济促进北京高质量发展的案例，深度反映新科技、新产业对北京高质量发展的影响 |  | 专题报告通过验收 | 《绿色经济促进北京高质量发展报告》通过专家验收 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 报刊理论文章投稿，项目验收前发表 |  | 按时效完成 | 8月前 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | SCI或CSSCI投稿，项目验收前收到录取通知函 |  | 按时效完成 | 9月前 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成专题报告：《智能经济促进北京高质量发展研究报告》、《绿色经济促进北京高质量发展研究报告》、《健康经济促进北京高质量发展研究报告》 |  | 按时效完成 | 10月前 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 提交《北京新经济指数数据集》 |  | 按时效完成 | 11月前 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 发布《北京新经济指数》；完成研究总报告《新经济支撑北京高质量发展研究》；完成专著初稿 |  | 按时效完成 | 12月底 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 科研类差旅费1.005470万元，其他交通费用0.356万元，委托业务费32万元 ，咨询费14.82万元，劳务费13.848万元，印刷费0.2311万元，委托业务费4万元 ，其他商品和服务支出3.85万元 |  | ≦ 70.110570 万元 | 69.506306万元 | 5 |  | 4．9 |  | 差旅费存在小额结余，与2020年疫情有关，部分新经济企业调研未能出行，相关调研已设计在2021年后续课题中 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 从新经济视角研究高质量发展，建构“新经济--高质量”的投入产出模型，深入研究新经济促进高质量发展的内在机理，提出新经济促进高质量发展的对策建议 |  | 提出若干新经济发展的政策建议，为北京建设科技创新中心与高质量发展提供决策参考 | 课题研究发现，新经济制造业对其他部门生产的波及影响程度超过社会平均影响力水平，但是还未成为支柱性产业。课题对此提出4条对策建议，已收录在 《北京高质量发展报告.2021》 | 10 |  | 8 |  | 对策建议需进一步凝练、细化，特别是与传统产业的融合发展政策需深化 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 深入到资源再利用产业、清洁技术产业、新能源产业等一批前沿产业层面，研究绿色经济促进北京高质量发展的案例 |  | 提交的研究报告为北京的绿色发展提供决策参考 | 课题研究成果《绿色经济促进北京高质量发展报告》评价目前清洁技术产业对北京高质量发展的增效作用，识别在产业发展过程中出现的问题并提出可行性建议，为北京的绿色发展提供决策参考 | 10 |  | 8 |  | 对策建议结合碳达峰、碳中和政策目标需进一步深化，特别是新能源促进政策需提炼 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目为首都高质量发展系统研究的第二年，“北科智库”持续研究高质量发展的系列报告，不断强化“北科智库”特色和影响力 |  | 发布首个“北京新经济指数”，出版专著，使智库影响力得到提高 | 课题发布的《北京新经济指数》被新华社通稿发布，《北京日报》要闻版刊发研究报告，人民网、新华网、光明网、中国经济网等重要网站第一时间对其进行了转载、推送，使北科智库影响力得到提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务政府满意度——深入分析北京新经济发展的现状及问题，调研服务政府相关部门，通过问卷了解政府对项目的满意度，满意度达到85%以上； |  | ≥85% | 课题专门委托国务院发展研究中心中国经济年鉴社进行满意度调查，向政府相关部门发放问卷调查。分项调查显示：课题研究必要性的满意度98%；对课题成果的期望97%；课题意义和价值的满意度：98%；课题研究方法的满意度：96%；课题研究团队的满意度：95%；课题研究目标的满意度：90%；课题评价的满意度：95%. | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 服务公众满意度——通过多渠道发布《北京新经济指数》，扩大北京新经济影响力，使公众对北京新科技、新产业取得的进步更为了解，通过问卷了解公众对项目的满意度，公众满意度达到85%以上； |  | ≥85% | 课题专门委托国务院发展研究中心中国经济年鉴社进行满意度调查，向社会公众对《北京新经济指数》发放问卷调查。调查显示：新经济引领高质量发展已然成为中国‘十四五’规划的重中之重，而北京作为首都，其高质量发展状况对全国发展而言有着举足轻重的示范意义”，有97%的受访者表示其具有示范意义，课题评价的满意度：95%. | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 服务企业满意度——分析智能经济、绿色经济、健康经济促进北京高质量发展的企业案例，调研服务北京高新技术企业，通过问卷了解企业对项目的满意度，企业满意度达到85%以上。 |  | ≥85% | 课题专门委托国务院发展研究中心中国经济年鉴社进行满意度调查，向企业发放问卷调查。调查显示：受访企业对课题成果及其研究路径的总体评价较高。受访企业认为，该课题有如下优点：选题符合实际需要；研究方法科学；研究数据真实准确；研究成果可行；研究范围合理，满意度为95%. | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.8 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。