附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市辐射中心2020年改革与发展专项项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市辐射中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张丰收 |  |  |  |  | 联系电话 | 58807307 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 334.71 |  | 281.145037 | 276.698988 | 10 | 98.42% |  |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 334.71 |  | 281.145037 | 276.698988 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、申请国家级省部级项目； 2、发表论文； 3、参加学术会议等 |  |  |  |  |  | 1、申请10项国家级或省部级项目，获批2项国家自然科学基金项目。 2、发表8篇SCI、1篇EI、2篇核心；接收1篇核心、投稿3篇SCI。3、参加10次学术会议。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：申请国家级项目 |  | 7项 |  | 申请10项，获批2项。 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2：发表论文 |  | 6篇 |  | 11篇 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标3：专利 |  | 3项 |  | 申请3项，授权2项。 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：‘万众瞩目’转录组分析 |  | 完成对1个眼睛系列月季品种进行转录组测序，构建基因共表达网络图 |  | 完成对1个眼睛系列月季品种进行转录组测序，分析差异基因 | 9 |  | 9 |  |  |
|  |  |  | 指标2：计算混合的超重核衰变模式，在α衰变、自发裂变的基础上，进一步计算结团放射性、β衰变等衰变模式 |  | 利用推广的液滴模型、经验公式等对结团放射性、β衰变等其他衰变模式进行理论计算。分析各个衰变模式之间的竞争关系。 |  | 利用经验公式、推广的液滴模型等计算结团放射性，分析α衰变、自发裂变、结团放射性等各个衰变模式之间的竞争关系。 | 9 |  | 8 | 由于项目周期由两年调整为一年,未研究β衰变 |  |
|  |  |  | 指标3：CEPT氧化膜综合性能提升 |  | 硬度提升4倍，耐摩擦磨损性能提升10倍以上 |  | 优化参数下的某些样品硬度提升4倍，耐摩擦磨损性能提升15倍。 | 9 |  | 9 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：双极板表面涂层工艺参数 |  | 第一季度 |  | 第一季度 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标2：单叶蔷薇和‘万众瞩目’表型测定及样品采集 |  | 第二季度 |  | 第二季度 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成数据分析，找出关键基因 |  | 第四季度 |  | 第四季度 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：2020年1-4月 |  | ≤80万元 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：2020年5-8月 |  | ≤70万元 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：2020年8-12月 |  | ≤84.71万元 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：开发钛合金表面CPET复合膜制备技术，为京津冀工业高质量发展，经济绿色化转型，落实国家生态文明建设宗旨提供前沿基础技术原型。 |  | 达到预期指标 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：为培育新颖花色的月季品种提供基础，对美化首都提供科学依据；同时期待能够为现代月季花瓣中活性物质的开发提供技术支撑。 |  | 达到预期指标 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：通过本项目的研究，能够更加科学评估百合的应用价值，为优质百合的选育提供理论依据，为百合种源选育提供参考和指导。 |  | 达到预期指标 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。