附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 冬奥展标本藏品的收藏与制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京麋鹿生态实验中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡冀宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-69280687 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40.7912 |  | 40.7912 | 40.2822 |  | 10 | 98.7% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40.7912 |  | 40.7912 | 40.2822 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过组建专家组，对项目主要内容-制作（包含历年冬奥吉祥物原型动物及北京地区乡土动物）动物标本102件的质量、数量、是否符合项目要求等进行监督验收。该批标本要求形态完整，姿态自然，符合其自然属性。该项目的顺利实施可为冬奥主题展的吉祥物展示、内涵传达提供基本支撑，为提升展览的宣传效果、公众影响力打基础。 |  |  |  |  |  | 自2020年4月项目工作启动，从动物学、生物多样性、展览展示、科普教育等方面遴选专家组建专家组及专家组组长。专家组先后组织专家会3次，对标本制作合作方遴选、标本制作中期及终期验收进行监督验收，保证了标本数量、质量与项目申报要求相符，项目组顺利完成了整体工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：动物标本（冬奥吉祥物原型动物） |  | 制作7件 |  | 制作完成7件 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：动物标本（北京地区乡土动物） |  | 制作95件 |  | 制作完成95件 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：动物标本 |  | 形态完整，姿态自然，符合标本自然属性。 |  | 形态完整，姿态自然，符合标本自然属性。 | 10 |  | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：合作方遴选 |  | 2020年4月-5月 |  | 2020年4月，项目工作启动。4月22日组织竞争性谈判会确定标本制作合作方。 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：标本制作及购买 |  | 2020年6月-11月 |  | 2020年5月-10月，标本制作。2020年7月22日，组织专家会，通过中期验收。 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：项目验收 |  | 2020年12月 |  | 2020年11月，标本制作完成交付验收。11月11日组织专家验收会，通过验收。 | 10 |  | 8 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：动物标本 |  | 40.7912万元 |  | 40.2822万元 | 10 |  | 8 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  | 动物标本为冬奥主题展的主题展示、内涵传达提供基本支撑，为提升展览的宣传效果、公众影响力打基础。 |  | 该批动物标本严格遵照项目要求，标本制作形态、制作工艺基本符合展览展示需求及标本制作工艺要求，为后续展览提供基本支撑。 | 15 |  | 12 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 |  | 该批动物标本将会用于后续冬奥主题展中，从生物多样性、生态文明建设角度深入解读“绿色冬奥”，为公众了解冬奥、认识冬奥开辟新窗口。此主题展为临时展览，亦可借助新媒体、巡展展示箱等模式孵化巡回展项，为冬奥文化宣传，普及冬奥知识，营造冬奥氛围做贡献。 |  | 该批动物标本将用于后续的展览展示及科普宣传活动，为冬奥、生物多样性保护、生态文明建设等相关主题展览打基础，亦可作为活动教具，配合主题科教活动开展科普宣传。 | 15 |  | 8 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：专家认可度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 10 |  | 8 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 80 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。