|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 麋鹿遗传资源保护及精细化管理研究 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市科学技术研究院 | | | | | 实施单位 | 北京麋鹿生态实验中心 | | | | | |
| 项目负责人 | | 张树苗 | | | | | 联系电话 | 13121026065 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30 | | 30 | 24.769736 | 10 | | 82.57% | | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | | 30 | 24.769736 | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 接收或发表论文2篇，提交专利申请1项 | | | | | | 接收论文3篇；获得发明专利1项，提交发明专利1项。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | 1）提交项目工作报告1份 | | 1）提交项目工作报告1份； | | 8 | | 8 |  | |
| 指标2： | | （2）撰写或发表学术论文不少于2篇 | | （2）撰写学术论文3篇。 | | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 2篇论文级别不低于中文核心期刊 | | 1篇SCI，1篇中文核心 | | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 11月完成项目材料、测试化验加工验收 | | 12月完成项目材料、测试化验加工验收 | | 6 | | 4 | 因疫情影响，项目实验延迟开展。  中心恢复正常工作后，加快执行进度。 | |
| 指标2： | | 12月完成项目工作报告、学术论文发表 | | 12月完成项目工作报告、学术论文投稿 | | 10 | | 8 | 因疫情影响，项目实验延迟开展。  中心恢复正常工作后，加快执行进度。 | |
| 成本指标 | 指标1： | | 项目总经费30万元 | | 实际支出24.769736万元 | | 6 | | 4 | 因疫情影响，根据北京市财政局文件京财科文指【2020】0178号文件差旅费全部收回。 | |
| 指标2： | |  | |  | |  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 将产生间接的经济效益：通过建立麋鹿价值评价体系，将评估我国麋鹿的生物遗传资源价值，为非法利用麋鹿给予经济处罚提供参考。 | | 产生间接的经济效益：建立了麋鹿价值评价体系，将评估我国麋鹿的生物遗传资源价值，为非法利用麋鹿给予经济处罚提供参考。 | | 10 | | 8 |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  | |  |  | |
| …… | |  | |  | |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 提高人们对麋鹿生物遗传资源价值的认识，提升野生动物保护意识。 | | 提高人们对麋鹿生物遗传资源价值的认识，提升野生动物保护意识。 | | 10 | | 8 |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  | |  | |  |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | 为麋鹿中心持续引进、培养科研创新人才提供平台，对麋鹿中心科研力量的提升将产生持续影响。 | | 为麋鹿中心持续引进、培养科研创新人才提供平台，对麋鹿中心科研力量的提升将产生持续影响。 | | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  | |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 项目参与者的满意度超过80%。 | | 项目参与者的满意度超过80%。 | | 10 | | 8 |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  | |  |  | |
| …… | |  | |  | |  | |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 86 |  | |