附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2020年北京对外科学技术交流中心国际合作交流专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京对外科学技术交流中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄琳 |  |  |  |  | 联系电话 | 66155311 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 75.5203 | 12.95455 |  | 12.80455 | 10 |  | 99.2% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 75.5203 | 12.95455 |  | 12.80455 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2020年，我中心将积极响应京津冀协同发展和“一带一路”建设战略的号召，立足首都城市定位，从我院对外合作交流与国际技术转移平台建设需求出发，发挥我中心对外科技交流工作职能，开展北科院北京国际技术转移平台工作和技术交流、构建“一带一路”国际合作网络等，通过服务支撑院重点工作，推动我院成为京津冀协同发展的主力军和排头兵。 1.邀请不少于 22 名外国专家来华开展科技交流。 2.组织1次国际会议。 3.举办不少于1次专家讲座。 4.举办不少于2次交流对接。 5.达成不少于3个合作意向。 |  |  |  |  |  | 1.组织了2次国际论坛。 2.举办了3次专家讲座。 3.举办了4次交流对接。 4.达成了19个合作意向。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：邀请外国专家来华开展科技交流 |  |  | ≧22人 | 线上邀请51名专家 | 3 | 3 |  | 受疫情影响，改为邀请外国专家参加线上活动。 |  |
|  |  |  | 指标2：举办、组织国际会议场 次 |  |  | ≧1次 | 2 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：举办、组织交流活动 ≧ |  |  | ≧2次 | 7 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：促成合作数量 |  |  | ≧3个 | 19 | 9 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：媒体报道次数 |  |  | ≧2次 | 12 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成进度 |  |  | 12月前 | 12月前 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本执行数 |  |  | 12.95455万元 | 12.80455万元 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：成本执行合理性 |  |  | 合理 | 合理 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：覆盖面、海外影响力 |  |  | 开展北科院北京国际技术转移平台工作和技术交流 、构建“一带一路”国际 合作网络来服务支撑院重点工作 ，推动我院成为京津冀协同发展的主力军和 排头兵。同时，也能在提升中心的国际影响力和知名度 。 | 提升了北科院及交流中心的国际影响力和知名度 | 30 | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象实施效果满意度 |  |  | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。