附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 职业安全卫生评价中心创收项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市劳动保护科学研究所职业安全卫生评价中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵明 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63514173 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1200.0 |  | 1200.0 | 1059．492424 |  | 10 |  | 89.3% |  | 8.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 2038．98958 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、编制并出版2本著作：《安全生产等级评定——现场可视化指南》、《石油工程与化工安全管理》 2、签订并完成安全评价、职业卫生评价项目200项 |  |  |  |  |  | 1.已出版2本著作：《安全生产等级评定——现场可视化指南》、《石油工程与化工安全管理》 2.签订并完成安全评价、职业卫生评价项目166项 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：著作 |  | 编制并出版2本著作（著作：安全生产等级评定——现场可视化指南； 著作：石油工程与化工安全管理） |  | 出版2本著作 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目报告 |  | 签订并完成安评、职评项目200项 |  | 签订并完成安评、职评项目166项 | 15 |  | 13 |  | 已签订合同项目还未开始执行或正在执行中 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：质量 |  | 顺利完成，保证质量 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：时效 |  | 按合同要求的时效要求完成 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：成本 |  | 实际支出小于合同额的50% |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标：经济效益 |  | 经济效益应大于等于合同额的20% |  | 15 | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：社会效益 |  | 促进企业安全，提高企业安全水平 |  | 15 | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：满意度 |  | 零投诉，企业满意度100% |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.9 |  |  |  |

附件3

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 |  | （安全生产技术中心）2020年北京市劳动保护科学研究所创收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市劳动保护科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1198.712105 | 1198.712105 |  | 820.336122 |  | 10 |  | 68.4% |  | 6.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 2053.767881 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0.297599 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展相关行业领域风险防控体系和治理能力体系建设、隐患排查治理体系建设等工作；在城市安全风险评估的基础上，开展城市安全生产事故数据挖掘分析，探寻生产安全事故规律，重点围绕“城市安全发展”的大方向，做好首都安全发展城市评价服务支撑工作，进行城市安全发展评估和技术咨询相关工作。 |  |  |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 16区城市安全发展评估 |  |  | 16 | 16 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 78家车用加气站安全运行情况的抽查 |  |  | 78 | 78 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 155家交通运输企业千分制评价工作 |  |  | 155 | 155 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 60家燃气供应企业综合评价 |  |  | 60 | 60 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 75家医疗卫生机构安全生产督查 |  |  | 75 | 75 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目完成达标率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 |  |  | 按时完成任务 | 按时完成任务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支出资金 |  |  | 800万 | 820万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 收入 |  |  | 900万 | 1198万 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 甲方满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.2 |  |  |  |

附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 安全与应急管理研究室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 安全与应急管理研究室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市劳动保护科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姚晓晖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13311303380 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 120.000000 | 120.000000 |  | 112.678784 |  | 10 |  | 93.90% |  | 9.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 29.332530 | 29.332530 |  | 29.332530 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划完成 龙潭西湖调蓄工程施工社会安全风险评估项目； 北京市东城区应急局防汛应急演练项目； 2020年丰台区城市安全风险评估工作项目； 多源异构数据集成共享平台研发课题项目； 2020年丰台区党政主要领导调研选题研究项目； 北京市海淀区地震应急预案修订项目； 地震重防区公开社会稳定风险评估项目； 精准可视化技术研究项目部分工作； 文物保护工程工地安全管理规定； 复杂环境下大规模人群疏散模拟与引导技术及装备课题部分工作。 以上几个项目，收入额131.1035263万 |  |  |  |  |  | 实际完成，龙潭西湖调蓄工程施工社会安全风险评估项目； 北京市东城区应急局防汛应急演练项目； 2020年丰台区城市安全风险评估工作项目； 2020年丰台区党政主要领导调研选题研究项目； 北京市海淀区地震应急预案修订项目； 地震重防区公开社会稳定风险评估项目； 精准可视化技术研究项目部分工作； 文物保护工程工地安全管理规定； 复杂环境下大规模人群疏散模拟与引导技术及装备课题部分工作。 等几个项目，完成额为118.10321万 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全年完成创收项目收入总额度 |  |  | 131万 | 118万 | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：咨询服务项目完成率 |  |  | 全部完成 | 全部完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目在年度内完成及时性 |  |  | 完成 | 完成 | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制率 |  |  | 支出未超预算 | 未超预算 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：提升本市经济效益 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提高管理人员对风险评估、人群预警等工作的认知 |  |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：对进行安全生产企业进行风险评估 |  |  | 评估安全生产风险按等级 | 评估安全生产风险按等级 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：维护社会稳定 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：项目签订甲方对项目完成满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市劳动保护科学研究所2020年度大气室创收项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市劳动保护科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 左朋莱 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-63524193 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 110 | 110 |  | 105 |  | 10 |  | 95% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成检测报告300份、技术服务项目2项 |  |  |  |  |  | 完成检测报告333份； 完成排污许可技术服务2项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：检测报告 |  |  | 300 | 333 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：技术服务项目 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 一次性出具合格检测报告 |  |  | 95 | 95.4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：检测工作完成后及时出具报告 |  |  | 检测工作完成后10个工作日出具报告 | 检测工作完成后10个工作日出具报告 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：按合同约定日期完成技术服务 |  |  | 合同有效期内完成技术服务 | 合同有效期内完成技术服务 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | ≤110万元 |  |  | 不超过预算 | 未超过预算 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：出具CMA检测报告 |  |  | 300份 | 333份 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：符合合同规定的技术服务 |  |  | 为用户提供环境技术服务 | 为用户提供排污许可执行报告编制技术服务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 客户满意度96% |  |  | 96% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.5 |  |  |  |

附件3

项目支出绩效自评表

（     2020 年度）

| 项目名称 |  | 北京市劳动保护科学研究所公共实验二室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 淡默 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83522722 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80.154010 | 80.154010 |  | 30.172816 |  | 10 |  | 38% |  | 3.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 47.625546 | 47.625546 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 484.64 | 484.64 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：每月提供移动监测分析报告一份。 目标2：提供未来5-7天的空气质量数值预测和重污染天气预测。 目标3：每个季度提供来源解析分析报告一份。 |  |  |  |  |  | 目标1：提供移动分析检测报告10份。以监测或观测结果为依据，分析出原因后，及时形成报告上报直管部门 目标2：提供未来5-7天的空气质量数值预测和重污染天气预测数据360次 目标3：提交源解析报告4份。通过取样及仪器分析，解析细颗粒物组分以及针对性来源解析，出具数据结果及分析报告，为治理工作提供技术支撑 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：移动监测报告12份 |  |  | 12 | 10 | 3 |  | 2.5 |  | 原因：因新冠病毒疫情影响，2020年2、3月份委托方未安排车辆进行移动走航监测 措施：采用其他交通方式进行移动监测 |  |
|  |  |  | 指标2：空气质量数值预测报告365份 |  |  | 365 | 360 | 6 |  | 5.9 |  | 原因：系统升级，未能进行预测 措施：必要时采用双系统并行运行 |  |
|  |  |  | 指标3：源解析报告4份 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：查找丛台区三个国控站点、重点排放源周边大气污染排放源，分析丛台区大气污染热点 |  |  | 10 | 10 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：未来5-7天的空气质量数值预测和重污染天气预测，以及应对措施 |  |  | 360 | 360 | 12 |  | 12 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：对丛台区国控站点周边点位进行来源解析服务，通过取样及仪器分析，解析细颗粒物组分以及针对性来源解析，出具数据结果及分析报告，为治理工作提供技术支撑 |  |  | 4 | 4 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：最迟每月初3个工作日内提供上个月移动监测报告 |  |  | 10 | 10 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：每日早7点推送未来5-7天的空气质量数值预测和重污染天气预测，以及应对措施 |  |  | 360 | 360 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：最迟每季度初5个工作日内提供上个月污染源解析报告 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | ≥324800.00元 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过基层政府治理手段的提升实现空气质量的精准化管理，有效减少了“一刀切”式的行政手段 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为改善空气质量提供数据和技术支持 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 为城市区域重点污染源和污染区域精准管控实现提供科学依据 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为城市空气质量精细化管理与治理提供工具和科技支持 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | ≥90% |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.2 |  |  |  |

附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市劳动保护科学研究所环境噪声与振动北京市重点实验室创收项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市劳动保护科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李贤徽、肖伟民 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-63518953 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 111.17464 |  | 111.17464 | 111.17464 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | / |  | / | / |  | — |  | / |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | / |  | / | / |  | — |  | / |  | — |
|  |  | 其他资金 | 111.17464 |  | 111.17464 | 111.17464 |  | — |  | / |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目1：完成《基于多物理场仿真分析的500kV 户外变电站模块化降噪设计》项目规定任务，完成降噪设计报告1套。 项目2：完成《特高压单柱并联电抗器降噪关键技术深化研究及应用》项目规定任务，完成研究报告1套。 项目3：完成《干式平波电抗器温升、振动仿真模型构建》项目规定任务，完成研究报告1套。 项目4：完成《防火封堵材料的动力学特性与失效机理仿真》项目规定任务，完成研究报告1套。 项目5：完成《低频声振测量用无铅压电材料及自供能器件制备应用研究》项目规定任务，完成研究报告1套。 |  |  |  |  | 全部完成预期目标，包括： 完成《基于多物理场仿真分析的500kV 户外变电站模块化降噪设计》项目规定任务，完成降噪设计报告1套。 项目2：完成《特高压单柱并联电抗器降噪关键技术深化研究及应用》项目规定任务，完成研究报告1套。 项目3：完成《干式平波电抗器温升、振动仿真模型构建》项目规定任务，完成研究报告1套。 项目4：完成《防火封堵材料的动力学特性与失效机理仿真》项目规定任务，完成研究报告1套。 项目5：完成《低频声振测量用无铅压电材料及自供能器件制备应用研究》项目规定任务，完成研究报告1套。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目1 | 完成降噪设计报告1套。 |  | 全部完成，已完成降噪设计报告1套。 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目2 | 完成研究报告1套。 |  | 全部完成，已完成研究报告1套。 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目3 | 完成研究报告1套。 |  | 全部完成，已完成研究报告1套。 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目4 | 完成研究报告1套。 |  | 全部完成，已完成研究报告。 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目5 | 完成研究报告1套。 |  | 全部完成，已完成研究报告。 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目1 | 按规定任务完成降噪设计报告。 |  | 全部完成，已完成降噪设计报告。 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目2 | 按规定任务完成研究报告。 |  | 全部完成，已完成研究报告。 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目3 | 按规定任务完成研究报告。 |  | 全部完成，已完成研究报告。 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目4 | 按规定任务完成研究报告。 |  | 全部完成，已完成研究报告。 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目5 | 按规定任务完成研究报告。 |  | 全部完成，已完成研究报告。 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目1 | 2020年12月完成规定任务。 |  | 2020年12月已全部完成规定任务。 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目2 | 2020年12月完成规定任务。 |  | 2020年12月已全部完成规定任务。 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目3 | 2020年12月完成规定任务。 |  | 2020年12月已全部完成规定任务。 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目4 | 2020年12月完成规定任务。 |  | 2020年12月已全部完成规定任务。 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目5 | 2020年12月完成规定任务。 |  | 2020年12月已全部完成规定任务。 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目1 | ≤45万元 |  | 指标达成，本项目实际到账经费45万，已完成支出45万元。 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目2 | ≤11.17664万元 |  | 指标达成，本项目实际到账经费11.17664万，已完成支出11.17664万元。 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目3 | ≤18.2万元 |  | 指标达成，本项目实际到账经费18.2万，已完成支出18.2万元。 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目4 | ≤16.854万元 |  | 指标达成，本项目实际到账经费16.854万，已完成支出16.854万元。 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目5 | ≤19.944万元 |  | 指标达成，本项目实际到账经费19.944万，已完成支出19.944万元。 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目1 | 有效促进500kV 户外变电站噪声控制，降低环境噪声治理成本 |  | 指标达成，500kV 户外变电站噪声下降3dB，降低环境噪声治理成本 | 6 |  | 6 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目2 | 有效促进特高压单柱并联电抗器噪声控制，降低环境噪声治理成本 |  | 指标达成，并联电抗器噪声下降8dB，降低环境噪声治理成本 | 6 |  | 6 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目3 | 有效促进干式平波电抗器温升和振动下降，降低运行成本 |  | 指标达成，干式平波电抗器温升和振动下降20%，降低了运行成本 | 6 |  | 6 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目4 | 有效提升降噪封堵材料防火能力，降低安全维护成本 |  | 指标达成，提升降噪封堵材料防火能力20%以上，降低安全维护成本 | 6 |  | 6 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目5 | 提升低频声振测量传感器精度，降低测量成本 |  | 指标达成，提升低频声振测量传感器精度20%以上，降低了测量成本 | 6 |  | 6 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 项目1 | 服务用户满意 |  | 指标达成，500kV 户外变电站噪声下降3dB，用户满意 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目2 | 服务用户满意 |  | 指标达成，并联电抗器噪声下降8dB，用户满意 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目3 | 服务用户满意 |  | 指标达成，干式平波电抗器温升和振动下降20%，用户满意 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目4 | 服务用户满意 |  | 指标达成，提升降噪封堵材料防火能力20%以上，用户满意 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 项目5 | 服务用户满意 |  | 指标达成，提升低频声振测量传感器精度20%以上，用户满意 | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 劳保质检中心创收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市劳动保护科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈倬为 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-63524198 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1250 | 1250 |  | 3833.6 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 1300 | 1300 |  | 1323.1 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测收入预期较2019年增长10%。 |  |  |  |  |  | 受疫情影响，口罩检测量大幅增加，检测收入相应增加，超额完成预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：检测报告 |  |  | 4000份 | 8032份 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：能力验证 |  |  | 1-2次 | 2次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：报告及时率 |  |  | 100% | 99% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：技术成本 |  |  | 2200万 | 2115万 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：成品成本 |  |  | 500万 | 481万 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：检测收入 |  |  | 1260万 | 3500万 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为北京市政府提供口罩应急检测，保障社会口罩供应 |  |  | 500批次 | 510批次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：防疫物资检测，保证防疫物资质量 |  |  | 5000批次 | 6050批次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：客户满意度 |  |  | 100% | 99% | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：投诉率 |  |  | 0% | 1% | 5 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |

附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 培训中心2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李静 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911176580 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 193 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 150 | 150 |  | 193 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、完成年度预算金额。 2、完成考试中心安排的年度培训考核任务。 3、全年无投诉举报事项。 |  |  |  |  |  | 1、 完成年度预算金额。 2、 完成考试中心安排的年度培训考核任务。 3、 全年无投诉举报事项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：培训1000人 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：全年无投诉 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时完成 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：不超过70% |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1：完成预算 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：学员满意 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：政府考评合格 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：对环境无影响 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目可持续发展 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：客户满意 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 室内中心创收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市劳动保护科学研究所 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市劳动保护科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱小锋 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63524189 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150 |  | 150 |  | 139.997 |  | 10 |  | 93.3% |  | 9.33 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 150 |  | 150 |  | 139.997 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预计完成创收收入150万元。 |  |  |  |  |  |  | 实际完成创收收入139.997万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： 检测任务数量 |  | 260 |  | 244 |  | 10 |  | 9.38 |  | 疫情影响，扩项提高市场竞争力 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：结果报告一次交验合格率 |  | 95.4% |  | 97.5% |  | 10 |  | 10.22 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：合同完成及时率 |  | 95% |  | 100% |  | 10 |  | 10.52 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：在用设备完好率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：人员培训率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：完成创收收入150万元 |  | 150 |  | 139.997 |  | 10 |  | 9.33 |  | 疫情影响，扩项提高市场竞争力 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：完税率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：积极效果率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：质量管理里体系持续有效运行率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：客户满意度 |  | 95% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.45 |  |  |  |

附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 安全与环境仪器仪表研发中心创收项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市劳动保护科学研究所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市劳动保护科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宁占武 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-63528571 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.706892 | 142.932205 |  | 68.852057 |  | 10 |  | 48% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 50.706892 | 92.225313 |  | 68.852057 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 创收所得能够满足部门日常运行所需成本 |  |  |  |  |  | 创收所得已满足部门日常运行所需成本 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成部门2020年度运行成本所需金额。 |  |  | 70万元 | 922,253.13元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：产品销售过程中有质量控制和质量管理。 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：能够及时完成产品销售与产品服务。 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：创收所得大于成本金额。 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：2020年度创收所得922,253.13元。 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为第三方检测机构、科研院所提供了产品与技术支持。 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：提供的产品与服务可以改善生态环境。 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：产品和服务可以实际持续应用。 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：客户对我单位产品和服务满意。 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  | 98 |  |  |  |

附件3

项目支出绩效自评表

（    2020  年度）

| 项目名称 |  | 噪检中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 174.619867 | 833.405704 |  | 663.470271 |  | 10 |  | 79.6% |  | 7.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 174.619867 | 174.619867 |  | 174.619867 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度效益：680万 技术性分析报告：13份 检测报告：100份 |  |  |  |  |  | 年度技术收入：650万 技术性分析报告：11份 检测报告：96份 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：技术性分析报告 |  |  | 13份 | 11份 | 15 |  | 12.7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：检测报告 |  |  | 100份 | 96份 | 15 |  | 14.4 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：结果报告一次交验合格率 |  |  | 95.2% | 96.9% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  | 650万 | 660万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：技术收入 |  |  | 680万 | 650万 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：服务社会 |  |  | 60家 | 60家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：客户满意度 |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.7 |  |  |  |

附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | （职业危害控制技术中心）2020年北京市劳动保护科学研究所创收项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市劳动保护科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | -2.871837 | 379.632216 |  | 323.358521 |  | 10 |  | 85.18 |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 80.26934 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | -2.871837 | 302.234713 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0.000231 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成各项创收技术服务项目2020年度考核指标 |  |  |  |  |  | 已完成各项创收技术服务项目2020年度考核指标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 工作报告 |  |  | 4个 | 4个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告 |  |  | 2个 | 2个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训工作 |  |  | 1000人 | 大于2000余人次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 视频片制作 |  |  | 4个 | 4个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 研发软件 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 根据合同条款履行乙方义务，确保工作内容、质量符合项目完成验收，技术服务产生的研究报告、工作报告、视频片、书稿符合甲方要求。 |  |  | 通过甲方及评审专家审查 | 已通过甲方及专家评审 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度考核指标 |  |  | 当年完成 | 当年已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 除管理费的项目成本为323.358521 |  |  | 支出323.358521 | 已支出323.358521 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 促进企业进一步落实安全生产主体责任、提升企业安全水平、降低事故发生率。 |  |  | 促进企业落实安全生产主体责任、降低事故发生。 | 促进企业落实安全生产主体责任、降低事故发生。 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 通过企业调研、数据分析，掌握当前工作场所职业危害因素危害情况，根据检测结果和防治措施，提升、改善劳动者作业环境，有利于劳动者身体健康。并对当前劳动者作业环境提出相应的对策措施和建议。 |  |  | 有利于劳动者身体健康，降低工作场所职业病危害 | 有利于劳动者身体健康，降低工作场所职业病危害 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 加快劳保所在职业安全与健康、有限空间作业安全领域的技术创新 |  |  | 加快劳保所在职业安全与健康、有限空间作业安全领域的技术创新 | 加快劳保所在职业安全与健康、有限空间作业安全领域的技术创新 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 委托单位满意度 |  |  | 委托单位对技术服务成果满意度达到90% | 委托单位对技术服务成果满意度达到90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

2020年度完成技术项目

1、自立课题-有限空间作业安全宣教项目

2、市政排水管道有限空间作业安全培训项目（第二期和第三期）

3、市政排水管道有限空间作业安全培训项目（第四期）

4、《有限空间作业安全专题教育宣传片》微电影拍摄制作

5、北京市特种作业人员安全技术培训教材《地下有限空间监护作业安全理论知识》修订

6、北京市职业病危害现状调查项目

7、北京大兴国际机场消防安全监察服务

8、北京市矿山等行业尘毒危害专项治理评估验收项目

9、2020年房山区执法效能提升项目

10、顺义区城市管理委员会安全教育培训及有限空间作业大比武

11、顺义区应急管理局有限空间作业队伍安全生产条件确认项目

12、中华人民共和国应急管理部有限空间作业安全指导手册和专题教育培训片编制

13、国家卫生健康委员会热敏纸主要职业接触人群调查研究

14、北京市地方标准《有限空间作业安全技术规范》标准修订补助

技术服务成果：

1、拍摄完成《有限空间作业安全专题教育宣传片》微电影

2、修订北京市特种作业人员安全技术培训教材《地下有限空间监护作业安全理论知识》

3、制定顺义区城市管理委员会有限空间作业大比武工作方案、组织30支参赛队伍进行培训，完成理论考核和实操比武工作。

- 4、完成《2020年职业病危害现状调查工作报告》、《2020年职业病危害现状调查技术报告》。

5、完成《北京市矿山、冶金、化工行业尘毒危害专项治理工作评估验收工作报告》

6、完成热敏纸使用行业、主要接触人群的群体特征调查与分析，完成热敏纸主要接触人群的双酚A暴露情况调查，根据热敏纸主要职业接触人群双酚暴露风险特征，提出相应的对策措施和建议。完成《热敏纸主要职业接触人群调查研究报告》。

7、对全区150支有限空间作业队伍进行安全生产条件确认，完成《顺义区有限空间作业队伍安全生产条件确认评价工作报告》。

8、完成工业企业、商贸企业、城市运维领域三个《有限空间作业安全专题教育培训片》拍摄及制作工作。

9、完成《2020年执法效能提升项目报告》

- 10、完成大兴国际机场现场消防安全监察11次，提交监察反馈报告10份、消防安全监察评估报告3份、消防监察单11份。

11、完成《有限空间作业设备操作虚拟培训软件》开发工作

培训工作：

1、举办3期市政排水管道有限空间作业安全培训及考核工作；

2、完成顺义区城市管理委员会管辖范围内相关行业生产经营单位的主要负责人、安全管理人员、机关各业务科室、直属单位和安全生产督查检查队等相关工作人员开展“燃气安全”、“隐患排查治理”、“应急抢险”、“消防安全”、“反恐防恐”、“用电安全”六个主题专项培训及考核工作，区城市管理委管辖范围内，共计1964人次参加培训；完成并提交了培训工作总结。

3、完成职业卫生技术服务机构专业技术人员培训工作，成检测方向与评价方向共计121人次的专业技术人员的培训、考核、取证工作。

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。