附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 市科研院2020年高层次创新型人才培养体系建设（理化中心人才专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市理化分析测试中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘艳菊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88417669 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 184.1415 | 184.1415 |  | 172.49535 |  | 10 |  | 93.68% |  | 9.37 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 184.1415 | 184.1415 |  | 172.49535 |  | — |  | 93.68% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本专项的实施，营造有利于人才成长的选拔、培养制度环境，培养和汇聚更多的“北京有地位、中国有特色、世界有影响”的学科带头人。培养3名北科萌芽，1名北科青年学者，1名北科学者，资助他们开展重点领域的项目研发；持续培养2018年1只创新团队，2019年3名北科萌芽，2019年1支高水平创新团队；产生一批科研成果，带动科研队伍整体素质的提升，从而为中心人才队伍建设做出更大的贡献。 |  |  |  |  |  | 培养了3名北科萌芽，1名北科青年学者，1名北科学者，资助他们开展重点领域的项目研发；持续培养2018年1只创新团队，2019年3名北科萌芽，2019年1支高水平创新团队；产生了一批科研成果，带动了科研队伍整体素质的提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（60分） | 数量指标 | 北科萌芽 |  |  | 3人 | 3人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 北科青年学者 |  |  | 1人 | 1人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 北科学者 |  |  | 1人 | 1人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 支持、管理培养期内各类人才计划 |  |  | 5人 | 5人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 中心科研人才科研能力和水平提升，通过项目支持产生科技成果 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 营造公平、公正、公开的人才选拔、培养制度环境 |  |  | 依据管理办法 | 依据管理办法 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 协助完成2018年入选创新团队年度考核工作，持续支持2018年入选创新团队。与2020年入选北科萌芽、北科青年学者、北科学者签订立项合同书，拨付项目经费。2020年北科萌芽、北科青年学者、北科学者项目执行与经费执行。 |  |  | 1-5月 | 1-5月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 184.1415 | 172.49535 | 5 |  | 4.68 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 项目未设置该指标 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 人才能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 人才结构 |  |  | 得到优化 | 得到优化 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 项目未设置该指标 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 项目未设置该指标 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | 服务人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.68 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。