附件3

项目支出绩效自评表

（   2021   年度）

| 项目名称 |  | 轻工业环境保护研究所2021年度改革与发展专项项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  | 实施单位 | 轻工业环境保护研究所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张忠国 |  |  |  | 联系电话 | 010-62456410 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 460.000000 | 451.621400 | 419.036173 | 10 |  |  | 92.78% |  | 9.28 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 460.000000 | 451.621400 |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本专项项目实施，提升环保所在省部级以上竞争性项目的竞争能力，培养一批通过本专项成果进一步申报省部级以上竞争性项目的领军人才和科研团队，不断提高我所在生态环境保护领域的综合实力和京津冀区域影响力。 |  |  |  |  | 1.通过本专项研究成果申报省部级以上竞争性项目18项，提升了环保所在省部级以上竞争性项目的竞争能力； 2.培养了15名能够申报省部级以上竞争性项目的科技人才及其科研团队； - 通过项目支持产生了包括论文、专利、软著、标准在内的多项科技成果； - 项目的实施，提升了我所的科研能力和水平，提高了我所在生态环境保护领域的综合实力和京津冀区域影响力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：通过本专项成果申报省部级以上竞争性项目 |  | 不少于8项 | 18项 |  | 5 | 5 |  | / |  |
|  |  |  | 指标2：培养申报省部级以上竞争性项目的科技人才 |  | 不少于8人次 | 15人次 |  | 5 | 5 |  | / |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：轻工业环境保护研究所的科研能力和水平 |  | 轻工业环境保护研究所的科研能力和水平提升，通过项目支持产生科技成果。 | 项目实施提升了轻工业环境保护研究所的科研能力和水平，通过项目支持产生多项科技成果，其中包括发表或录用论文18篇；获实用新型专利9项；申请国家发明专利10项，申请实用新型专利3项；完成标准编制3项，完成试制设备1套等。 |  | 20 | 20 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2020年1-3月 |  | 财政资金到位后，办理改革与发展专项项目立项开题手续 | 财政资金到位后，及时办理了改革与发展专项项目立项开题手续。 |  | 4 | 4 |  | / |  |
|  |  |  | 指标2：2020年4-10月 |  | 2021年改革与发展专项项目按计划执行，并对执行进度和考核指标进行监督管理。 | 虽受新冠疫情影响，但2021年改革与发展专项项目基本按计划执行，对执行进度和考核指标进行监督管理，组织执行情况中期自查，对执行率排名靠后的课题进行单独沟通督促。 |  | 4 | 3 |  | / |  |
|  |  |  | 指标3：2020年11-12月 |  | 为考核验收做准备工作 | 为考核验收做准备工作。 |  | 4 | 4 |  | / |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目经费 |  | 460.000000万元 | 419.036173 万元 |  | 8 | 8 |  | / |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  | 增强我所在生态环境保护领域的综合实力和京津冀区域影响力。 | 该项目的实施，提高了我所在环境主管部门和环保行业协会的认可度，增强我所在生态环境保护领域的综合实力和京津冀区域影响力。 |  | 15 | 14 |  | / |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环境效益 |  | 该项目的实施，为环保产业的发展提供科技支撑，为环境污染控制提供技术支持。 | 该项目的实施，为环保产业的发展提供科技支撑，为环境污染控制和治理提供技术支持，为促进生态环境的改善提供数据支持,取得了良好的环境效益。 |  | 15 | 14 |  | / |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：项目执行过程 |  | 项目顺利执行。 | 虽受新冠疫情影响，但2021年改革与发展专项项目基本顺利执行。 |  | 10 | 8 |  | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.28 |  |  |  |