附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 创新工程-预研究/技术引进/技术集成与示范-北京“国家文化公园”建设研究与智库成果发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术研究院科技情报研究所 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张京成 |  |  |  |  | 联系电话 | 68093879 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 46.0 | 46.0 |  | 44.2 | 10 |  |  | 96.09% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 46.0 | 46.0 |  | 44.2 | — |  |  | 96.09% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对北京“国家文化公园”遗产保护与数字化开发利用的系统分析和综合研究，以卢沟桥“国家文化公园”的数字化开发为例，借助新技术让北京文化资源和文化遗产焕发新的活力，形成前期研究成果为北京全国文化中心建设和科技创新中心建设提供有价值的智力支撑；连续编制出版创意城市蓝皮书《北京文化创意产业发展报告》和《中国创意产业发展报告》，展望创意产业发展趋势，服务相关政府部门，扩大北科智库的品牌影响力。 |  |  |  |  |  | 完成了北京“国家文化公园”遗产保护与数字化开发研究课题，研究成果为1份总报告，2份调研报告，2份研究专报；按时出版了《中国创意产业发展报告2021》和《北京文化创意产业发展报告2021》. |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：“北京‘国家文化公园’遗产保护与数字化开发研究报告” |  |  | 5万字 | 6万字 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：《中国创意产业发展报告2021》 |  |  | 35万字 | 51万字 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：《创意城市蓝皮书-北京文化创意产业发展报告2021》 |  |  | 25万字 | 35万字 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：撰写相关专题调研报告2篇 |  |  | 2篇 | 2篇 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：课题政策研究建议专报 |  |  | 1-2篇 | 2篇 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：研究质量 |  |  | 资料详实，蓝皮书正式出版 | 资料详实，蓝皮书正式出版 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：数据质量 |  |  | 数据详实、来源准确，分析系统 | 数据详实、来源准确，分析系统 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：提出方案质量 |  |  | 具有一定的创新性和可操作性 | 具有一定的创新性和可操作性 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成前期调研和年度主题确定 |  |  | 2021年1月-3月 | 2021年1月-3月 |  | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成北京“国家文化公园”遗产保护与数字化开发方案初稿 |  |  | 2021年4月-10月 | 2021年4月-10月 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：出版《中国创意产业发展报告（2021）》 |  |  | 2021年5月-7月 | 2021年9月 |  | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：出版《北京文化创意产业发展报告2021》 |  |  | 2021年5月-12月 | 2021年10月 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：北京国家文化公园遗产保护与数字化开发研究 |  |  | 20 | 16 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：《中国创意产业发展报告（2021）》 |  |  | 12 | 12 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：《北京文化创意产业发展报告2021》 |  |  | 13 | 13 |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：其他调研报告及专报 |  |  | 5 | 5 |  | 3 | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 形成著作权 |  |  | 2个 | 2个 |  | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为相关政府部门提供智力支持，促进全国文化中心和科技创新中心建设 |  |  | 出版蓝皮书，提出北京“国家文化公园”遗产保护和数字化开发的策略和建议，形成方案，为北京建设全国文化中心、全国科技创新中心提供参考。 | 出版蓝皮书，提出北京“国家文化公园”遗产保护和数字化开发的策略和建议，形成方案，为北京建设全国文化中心、全国科技创新中心提供参考。 |  | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 文化创意产业是绿色、低消耗、高增加值的产业，是北京城市发展的方向。 |  |  | 绿色、低消耗、高增加值 | 绿色、低消耗、高增加值 |  | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 连续出版蓝皮书，跟踪研究国家文化公园建设 |  |  | 连续出版，形成品牌效应 | 两本蓝皮书分别连续出版16年和11年，对业内具有重要的持续性影响力 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务政府:通过北科智库向政府报送相关研究成果，为政府提供决策参考。 |  |  | 蓝皮书2部，报告1篇，专报1-2篇 | 蓝皮书2部，报告1篇，专报2篇 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：服务公众:通过出版蓝皮书，使更多人认识到文化创意产业，扩大北科智库影响力。 |  |  | 出版蓝皮书2部。研究报告可以让公众充分认识到北京“国家文化公园”遗产保护的迫切性和数字化开发的可行性。 | 蓝皮书为业内的研究人员和相关的高校师生提供了重要参考，国家文化公园的研究引起了北京市相关部门的重视。 |  | 4 | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.6 |  |  |  |