附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 创新工程-预研究-北京冬奥会和冬残奥会赛时城市运行保障工作研究 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京城市系统工程研究中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 方力 |  |  | 联系电话 | 88416698 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 38.8171 | 10 | 78% | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 50 | 50 | 38.8171 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | （1）赛时主办城市运行保障风险清单1套； （2）赛时主办城市运行保障主要工作内容清单1套； （3）形成相关政策建议2份； （4）提交项目报告1份。 |  |  |  | 均已完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：赛时主办城市运行保障风险清单 | 1套 | 1套 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标2：赛时主办城市运行保障主要工作内容清单 | 1套 | 1套 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标3：相关政策建议 | 2份 | 2份 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标4：项目报告 | 1份 | 1份 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：赛时主办城市运行保障风险清单 | 辨识赛时主办城市运行保障风险，建立科学、全面的城市运行保障风险清单 | 建立了较为科学的城市运行保障风险清单 | 5 | 4 | 风险清单需要在冬奥之后结合实际再次梳理总结基础上继续完善 |
|  |  |  | 指标2：赛时主办城市运行保障主要工作内容清单 | 梳理分析赛时主办城市运行保障工作内容，形成客观、重点突出的赛时主办城市运行保障主要工作内容清单 | 形成了较为客观的赛时主办城市运行保障主要工作内容清单 | 5 | 4 | 内容清单需要结合冬奥期间实际城市运行保障重点工作内容继续完善 |
|  |  |  | 指标3：相关政策建议 | 提交对策建议到市级有关部门 | 提交2份对策建议到市级有关部门 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 指标4：项目报告 | 内容完整，格式规范，包括标题、目录、摘要、关键词、正文、参考文献等不少于5万字 | 形成了内容较为完整，格式规范的项目报告 | 5 | 3 | 报告需要结合冬奥城市运行保障工作实际，进一步梳理完善 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：赛时主办城市运行保障风险清单 | 2021年6月底前 | 2021年6月底前完成 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标2：赛时主办城市运行保障主要工作内容清单 | 2021年9月底前 | 2021年9月底前完成 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标3：相关政策建议 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前完成 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标4：项目报告 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前完成 | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：人力投入 | 10人 | 10人 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标2：时间投入 | 2021年 | 2021年 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标3：经费投入 | 50万元 | 38.8171 | 3 | 2 | 疫情影响，差旅费执行率过低；后续将评估疫情态势，合理做出差旅费预算 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为北京冬奥会期间城市运行保障水平提升提供参考 | 提供参考 | 提供参考 | 15 | 13 | 后续将在冬奥结束之后，总结赛事期间城市运行保障实际工作继续开展相关研究，更好地为城市运行保障工作提供参考 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续影响主办城市的城市运行、社会管理和应急保障 | 持续影响 | 持续影响 | 15 | 13 | 结合实际，继续完善研究成果，进一步为城市可持续发展提供支撑 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 2份对策建议 | 提交对策建议到相关部门 | 提交对策建议到相关部门 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |