附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 创新工程-预研：新时期北京文化和科技融合发展研究2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京科学学研究中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 伊彤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68713756 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 77.6410 | 77.6410 |  | 69.516757 |  | 10 |  | 89.54% |  | 8.95 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 77.6410 | 77.6410 |  | 69.516757 |  | — |  | 89.54% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过系统梳理、综合研究近年来北京文化和科技融合发展的总体状况，并分别从统计数据、行业科技、典型案例、扶持政策等方面开展定性与定量相结合的研究分析，一方面形成的相关成果将可为我市文化和科技融合发展以及北京全国文化中心建设和全国科技创新中心建设乃至首都高质量发展提供有价值的决策参考；另一方面，通过按年度连续编制《北京文化与科技融合发展报告2022》(蓝皮书)，持续发布文化和科技融合指数，扩大北科智库的智库品牌影响力。 |  |  |  |  |  | 1，完成《新时期北京文化和科技融合发展评价研究报告》1篇。 2，编制《北京文化和科技融合发展报告（2022）》蓝皮书初稿1部。 3,完成相关专题报告3篇。 4，完成1篇调研报告，发表论文3篇 5，已完成2篇咨询专报。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成《新时期北京文化和科技融合发展评价2021》报告 |  |  | 约5万字 | 已完成，5.5万字 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成《北京文化和科技融合发展报告（2022）》蓝皮书初稿 |  |  | 约20万字 | 形成蓝皮书初稿，约22万字 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成《国内外文化与科技融合发展及政府扶持政策跟踪研究》专题报告 |  |  | 约5万字 | 已完成，约7万字 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京地区若干文化细分产业科技创新发展跟踪研究》专题报告 |  |  | 约5万字 | 已完成，约5万字 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 《国内外文化与科技融合发展典型案例研究》专题报告 |  |  | 约5万字 | 已完成，约5万字 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 发表相关学术论文或北京科学学研究中心《调研报告》 |  |  | 1-3篇 | 完成1篇调研报告，3篇论文；其中1篇发表论文（通过《前线》专家评审，进行终审，待刊发） | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成政府决策咨询专报 |  |  | 1－2篇 | 已完成2篇咨询专报，分别获得北京市副市长王红的肯定性批示和市委人大常委会副主任闫傲霜的肯定性批示 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究质量 |  |  | 《北京文化和科技融合发展报告（2022）》蓝皮书初稿达到社科文献出版社要求 | 完成《新时期北京文化和科技融合发展报告（2022）》蓝皮书初稿，已通过出版社审核，达到出版要求。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 数据质量 |  |  | 从纵向和横向两个维度，对北京文化和科技融合发展进行评价和比较研究 | 课题完成2014-2019年的北京纵向文化科技融合发展指数评价；基于2019年数据完成北京、浙江、上海、广东等6省市指数测算以及横向对比研究。从纵向与横向两个角度对北京的文化科技融合发展水平进行了相对全面的数据分析与描述。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 政策建议质量 |  |  | 提交高端智库专题报告1-2篇。 | 已提交高端智库专题报告2篇，并获得市领导批示。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目前期基础准备及相关理论研究 |  |  | 2021年1月-3月 | 已按时完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目调研和评价指标完善研究 |  |  | 2021年4月-6月 | 已按时完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成相关的研究报告和论文撰写 |  |  | 2021年7月-11月 | 已按时完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 修改报告、补充调研及结题验收 |  |  | 2021-12 | 已按时完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 新时期北京文化和科技融合发展研究2021预算控制数 |  |  | 77.641万元 | 实际支出69.516757万元 | 8 |  | 7.5 |  | 受疫情等因素影响，外地差旅费、会议费结余7.0853万元，其他应用研究支出结余0.9万元。未来将一步加强预算精确度，进一步强化经费预算的执行力度。 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  | 助推全国文化中心和科技创新中心相互借力发展的作用显著。 | 完成蓝皮书（初稿）1部，完成25个典型案例分析，对北京文化产业和企业的创新发展有一定借鉴与指导意义。 研究对北京文化科技融合发展路径与对策等提出针对性建议，并通过相关政府咨询专报的报送。 相关研究成果多次获得媒体报道。 | 15 |  | 14 |  | 课题的社会价值在于《蓝皮书》公开出版并向社会发布、论文的发表、调研报告的报送等，将研究观点与结论公开发表，为政府、行业的决策提供参考；为产业与企业创新发展提供经验借鉴。 但是《蓝皮书》与相关论文的发表都有一定时间滞后性，对本研究的社会价值实现有一定影响。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 对北京文化与科技融合发展水平进行持续性的跟踪评价与比较研究 | 本次《北京文化和科技融合发展报告》（蓝皮书）是课题组第三本蓝皮书研究成果。2019年课题成果形成的《蓝皮书》已经出版并发布。2020年课题成果形成的《蓝皮书》已经正式出版。本课题形成《蓝皮书》将在2022年出版。未来还将开展持续跟踪研究，努力完成后续年度《蓝皮书》的编制与出版、发布工作。 | 15 |  | 14 |  | 本课题任务是完成《蓝皮书》初稿以及相关研究报告。 《蓝皮书》的出版工作将于课题结题后开展。课题组将通过多年连续研究与系列《蓝皮书》的出版与社会发布保持研究的可持续影响。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务政府、企业及公众，为政府提供决策参考。 |  |  | 报送政府决策咨询专报1-2篇，争取获得领导的肯定性批示。 | 发表论文3篇，《调研报告》1篇；报送政府决策咨询专报2篇，且分别获得北京市副市长王红的肯定性批示和市委人大常委会副主任闫傲霜的肯定性批示。 | 10 |  | 9 |  | 课题已经完成任务书规定的服务政府相关工作内容指标。后期课题组将通过持续的研究与相关支撑工作，进一步提升服务政府满意度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.45 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。