附件7

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 核技术应用开发研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市辐射中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张丰收等 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58802195 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 622.94 |  | 622.94 | 104.852248 |  | 10 |  | 16.83% |  | 2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 622.94 |  | 622.94 | 104.852248 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、通过本项目实施，开展应用基础研究、产品研发及成果转移转化，促进辐射中心科技事业的发展，从而提升辐射中心的学术影响力和公益科研服务能力，为北京全国科技创新中心建设助力。 2、投稿或者发表高水平的学术论文9-10篇，申请或者授权发明专利2-3项； 3、申报竞争性项目7-8项； 4、结题或者研究报告2-3份。 |  |  |  |  |  | 1、通过本项目实施，开展应用基础研究、产品研发及成果转移转化，促进辐射中心科技事业的发展，提升辐射中心的学术影响力和公益科研服务能力，为北京全国科技创新中心建设助力。 2、投稿或者发表高水平的学术论文16篇，申请或者授权发明专利3项； 3、申报竞争性项目12项； 4、结题或者研究报告7份。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：申请项目 |  | 7-8项 |  | 12 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：投稿或发表论文 |  | 9-10篇 |  | 16 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：专利 |  | 2-3项 |  | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：申请国家级或省部级项目 |  | 3-4项 |  | 12 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：SCI和中文核心论文 |  | 5篇 |  | 16 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：发明专利 |  | 2-3项 |  | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：第一二季度 |  | 完成项目申请7-8项，其中包括国家或者省部级项目的申请 |  | 12 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：第三季度 |  | 完成高水平论文的投稿9-10篇，其中包括SCI或中文核心期刊论文 |  | 16 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：第四季度 |  | 完成发明专利的申请及结题或者研究报告2-3份。完成审计并提供成果证明材料。 |  | 3 | 5 |  | 4 |  | 未年度审计 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：1-6月 |  | ≥400万元 |  | 5 | 5 |  | 1 |  | 疫情及单位改革 |  |
|  |  |  | 指标2：7-12月 |  | ≥205.94万元 |  | 5 | 5 |  | 1 |  | 疫情及单位改革 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 竞争项目申请及创新技术服务 |  | 通过辐射中心科技事业发展专项计划，争取竞争性项目的申报，提升辐射中心的学术影响力和行业地位；通过开展检测等创新技术技术服务和合作，提升辐射中心的公益科研服务能力，进而服务社会，服务北京市经济和社会发展，为北京市全国科技创新中心建设助力。 |  | 获批2项竞争性项目，2项横向项目，提升辐射中心的学术影响力和提升辐射中心的公益科研服务能力行业地位 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 科研院所/企业 |  | 辐射中心通过科研创新能力提升，检测测试创新服务于大专院校和科研院所，能够达到服务要求；对于企业的联合攻关和委托科研任务的，按照进度和服务要求满足服务对象的需求。用户满意度达到≥80%。 |  | 辐射中心通过科研创新能力提升，检测测试创新服务于大专院校和科研院所，达到服务要求；对于企业的联合攻关和委托科研任务的，按照进度和服务要求满足服务对象的需求。用户满意度达到≥80%。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。