附件7

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 市科研院2021年高层次创新型人才培养体系建设（辐射中心人才专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市辐射中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 欧伊翔、孙学鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15117972974 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18.9 |  | 18.9 | 18.293071 |  | 10 |  | 96.79% |  | 9.68 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 18.9 |  | 18.9 | 18.293071 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、申请国家级及省部级项目2项；2、发表SCI论文1-2篇，申请国家发明专利1-2项；3、透镜焦斑尺寸小于40*40微米；4、基于多毛细管X射线微区测厚仪在适用范围内厚度测量范围8纳米到上百微米；5、柔性硬质纳米涂层达到硬度30GPa以上，断裂韧性提高5倍以上，耐磨性提高10倍以上。 |  |  |  |  |  | 1、申请国家级及省部级项目2项；2、发表SCI论文3篇，申请国家发明专利2项；3、透镜焦斑尺寸小于40*40微米；5、柔性硬质纳米涂层达到硬度30GPa以上，断裂韧性提高5倍以上，耐磨性提高10倍以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：申请国家级及省部级项目 |  | 2项 |  | 2项 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：论文 |  | 1-2篇 |  | 2篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：申请专利 |  | 1-2项 |  | 2项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：水平分辨率 |  | 透镜焦斑尺寸小于40*40微米 |  | 透镜焦斑尺寸小于40*40微米 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：测厚仪厚度测量范围 |  | 基于多毛细管X射线微区测厚仪在适用范围内厚度测量范围为纳米到上百微米 |  | 正在进行 | 5 |  | 4 |  | 疫情影响，实验进度滞后，目前正在进行中 |  |
|  |  |  | 指标3：柔性硬质纳米涂层研发 |  | 硬度30GPa以上，断裂韧性提高5倍以上，耐磨性提高10倍以上 |  | 硬度30GPa以上，断裂韧性提高5倍以上，耐磨性提高10倍以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：透镜设计、、确定柔性硬质纳米涂层的材料体系及其制备技术 |  | 第一、二季度 |  | 第一、二季度 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：原型机搭建、实现柔性硬质涂层在金属零部件表面的试验 |  | 第三季度 |  | 第三季度 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：性能表征、涂层摩擦磨损行为的控制 |  | 第四季度 |  | 第四季度 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：2021年1-4月 |  | ≤5万元 |  | ≤5万元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：2021年5-8月 |  | ≤8.5万元 |  | ≤8.5万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：2021年8-12月 |  | ≤6.4万元 |  | ≤6.4万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：开发柔性硬质纳米涂层制备技术，为首都高质量发展，提供前沿基础技术积累和支撑。 |  | 开发出柔性硬质纳米涂层制备技术，为北京相关企事业单位提供技术服务，提升企业产品质量。 |  | 开发出柔性硬质纳米涂层制备技术，为北京相关企事业单位提供技术服务，提升企业产品质量。 | 20 |  | 19.5 |  |  |  |
|  |  |  | 开发基于多毛细管X光透镜的Ｘ射线微区测厚仪，为京津冀工业高质量发展，经济绿色化转型，落实国家生态文明建设宗旨提供前沿基础技术原型。 |  | 制造微区X射线荧光测厚仪原型机1台，争取与相关企业达成合作意向1-2项。 |  | 制造微区X射线荧光测厚仪原型机1台，与一六仪器企业达成合作意向1项。 | 10 |  | 9.5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：完成上述各项研究任务，取得结题评审到会专家的认可度不低于90％。 |  | 该项目实施可以提高中心的行业地位，满意度达90%以上。支持项目负责人申报国家及省部级课题，如国家自然科学基金青年基金和北京市自然科学基金等，满意度达90%以上 |  | 该项目实施可以提高中心的行业地位，满意度达90%以上。支持项目负责人申报国家及省部级课题，并获批1项国家自然科学基金青年基金1项 | 10 |  | 9.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.18 |  |  |  |