附件7

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | 2021北京自然博物馆竞争性项目专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京自然博物馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孟庆金 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67020959 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 398 | 398 |  | 157.036102 |  | 10 |  | 39.4% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 398 | 398 |  | 157.036102 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 我馆在竞争性项目领域不断取得系列重大成果，在国家自然科学基金、北京市自然基金、科技部、文化部、国家林业局、国家科协、北京科协、北京科委等的竞争性项目中不断取得突破，预计在2021年争取398万的竞争性项目。 |  |  |  |  |  | 基本完成预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 争取竞争性项目 |  |  | 10个以上 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合项目申报书要求 |  |  | 完成项目验收 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 符合项目申报书要求 |  |  | 2021年12月前完成 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按预算批复 |  |  | 398万元 | 157.036102 | 15 |  | 6 |  | 因新馆建设项目工作繁多影响项目申报，争取2022年度做好新馆项目与其余工作间的平衡。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 符合项目申报书目标 |  |  | 完成科学研究目标及科普传播目标 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 项目资助单位验收 |  |  | 全部验收合格 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |  |