附件3

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | 市科研院2021年高层次创新型人才培养体系建设（北京自然博物馆人才专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 人力资源部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京自然博物馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孟庆金 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67020659 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 53 | 53 |  | 36.223131 |  | 10 |  | 68% |  | 6.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 53 | 53 |  | 36.223131 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本专项的实施，营造有利于人才成长的选拔，培养和汇聚更多的“北京有地位、中国有特色、世界有影响”的学科带头人，一大批具有创新能力、管理能力的管理精英和具有发展潜力的青年学术带头人和学术骨干，形成一批优秀的科研团队和管理团队，北科青年学者1人、北科萌芽2人，新培养北科萌芽1人，从而为北京自然博物馆的人才队伍建设做出更大的贡献。 |  |  |  |  |  | 按照预期目标完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：遴选北科萌芽 |  |  | 1人 | 完成 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：支持、管理培养期内各级各类人才计划 |  |  | 4项 | 完成 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：科研人才科研能力和水平提升，通过项目支持产生科技成果 |  |  | 达到预期目标 | 完成 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：营造公平、公正、公开的人才选拔、培养制度环境 |  |  | 遵循管理办法 | 完成 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：协助完成2019年入选北科青年学者、2020年北科萌芽年度考核工作及应结题审计工作; 2021年北科萌芽合同签订。 |  |  | 2021年1-5月 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：与2021年入选北科萌芽签订立项合同书，拨付项目经费 |  |  | 2021年1-5月 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：2019年北科青年学者、2020年及2021年北科萌芽执行与经费执行。完成2022年人才项目的征集。 |  |  | 2021年6-8月 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：2019年北科青年学者，2020年及2021年北科萌芽专项项目执行与经费执行。 |  |  | 2021年8-9月 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：完成2022年度北科学者、高创团队、北科青年学者、北科萌芽遴选 |  |  | 2021年6-12月 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：各子项目开展相关研究工作 |  |  | 2021年1-12月 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 53万元 | 36.22万元 | 8 |  | 5 |  | 由于疫情影响经费核减 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会影响力 |  |  | 得到提升 | 完成 | 10 |  | 8 |  | 有待进一步提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：人才能力 |  |  | 显著提升 | 完成 | 10 |  | 8 |  | 在团队管理和写作方面有待进一步提升 |  |
|  |  |  | 指标2：人才结构 |  |  | 得到优化 | 完成 | 10 |  | 8 |  | 年龄结构和层次结构待进一步加强 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务人员满意度 |  |  | ≥90% | 完成 | 10 |  | 8 |  | 努力提高服务对象满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85.8 |  |  |  |