附件7

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 2021年北京天文馆藏品征集与整理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京天文馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 齐锐 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51583397 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 532.148 | 532.148 |  | 508.6130 |  | 10 |  | 95.58% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 532.148 | 532.148 |  | 508.6130 |  | — |  | 95.58% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 征集得到一批高质量藏品，丰富北京天文馆馆藏；妥善保管所征集藏品，满足日后科研、展览等需求；编制出版《北京古观象台》画册，为古观象台文物保护及科普事业的发展奠定基础。 |  |  |  |  |  | 通过本项目的实施，实现了预期目标，征集得到65件珍贵天文藏品并妥善保存；完成《北京古观象台》画册的设计出版，达到加强文化传播和保护利用之目的。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按照项目批复和经费预算征集得到65件藏品并妥善保管 |  |  | 65件 | 65件 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：征集得到符合北京天文馆藏品征集计划和现状的高质量藏品 |  |  | 高 | 高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：依托古观象台藏品信息化采集加工中获得高精度文物数据和专业人员编纂，提供图像和文字资料设计印刷高质量画册 |  |  | 高 | 高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：藏品征集时间 |  |  | 12个月 | 12个月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：画册设计出版时间 |  |  | 7个月 | 7个月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算总数控制在532.148万元内 |  |  | 不超过532.148万 | 未超过532.148万 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：提升天文馆的经济效益 |  |  | 提升 | 有所提升 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升天文馆和古观象台的社会影响力，推动文物保护和科普事业的发展 |  |  | 提升 | 有所提升 | 10 |  | 9.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提升天文馆可持续发展影响力 |  |  | 提升 | 有所提升 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：画册读者满意度 |  |  | 高 | 较高 | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |