附件7

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 天文馆开放运行与维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京天文馆 |  |  |
| 项目负责人 |  | 齐锐 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-51583397 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 396.634697 | 396.634697 |  | 386.105692 |  | 10 | 97.35% | 9.73 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | 0 | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 396.634697 | 396.634697 |  | 386.105692 |  | — | 97.35% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 保障我馆正常地开放运行与事业发展需要，我馆每年用于场馆基础设施、科普开放设备设施及展厅展品维修维护，开放运行水电气等能源消耗等公用经费支，以及其他科普活动相关费用支出 |  |  |  |  |  | 目前该项目已根据场馆基础设施、科普开放设备设施及展厅展品维修维护实际需求，开放运行水电气等能源实际消耗，以及其他科普活动相关费用实际发生情况完成经费支付 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全年开放天数 |  |  | ＞250天 | 251 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 全年科普剧场开放场次 |  |  | ＞4000次 | 4890 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 举办科普活动次数 |  |  | ＞150次 | 287 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 展览对外开放面积 |  |  | ＞2000平 | 3600 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 各类维保维修次数 |  |  | ＞15次 | 19次 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 购买办公及专用设备数量 |  |  | ＞13台 | 27台 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 活动安全重大事故 |  |  | 0次 | 0次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 各项设备维修维护及时率 |  |  | ＞90% | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 购买设备质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 活动进度 |  |  | 2021年12月31日完成项目活动开展 | 已完成 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 支出进度 |  |  | 2021年12月31日完成项目经费支付 | 已完成 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支付金额 |  |  | 不超过396.634697万元 | 386.105692万元 | 4 | 4 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 全年自筹收入规模 |  |  | ＞2037万元 | 2624.539566万元 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 全年科普人数 |  |  | ＞60万 | 88.6528万人 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参与科普活动公众满意度 |  |  | ＞90% | 94.07% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 购买设备使用人员满意度 |  |  | ＞90% | 100% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.73 |  |  |