附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 市科研院2021年高层次创新型人才培养体系建设（天文馆人才专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京天文馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 臧振远 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51583363 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 82.35 |  | 82.35 | 44.823031 |  | 10 |  | 54.4% |  | 5.44 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 82.35 |  | 82.35 | 44.823031 |  | — |  | 54.5% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 王晓锋：开始巡天观测，完成一些变源的数据分析和研究工作；开展时变源光学/紫外波段数据库的建设；组织一次国际大视场时域天文科学研讨会。 赵冬瑶：得到209个赛弗特星系宿主星系结构测光性质的测量结果列表。 杨帆：形成能满足后续研究需要的恒星图、表；在国内/国外重要学术会议上报告研究成果。 |  |  |  |  |  | 王晓锋：巡天平台基础建设及圆顶采购已完成；受疫情影响，其他相关设备采购有一定的延迟原定较大范围学术研讨会推迟；组织了科学研讨4次，发表论文20余篇，其中第一作者或通讯作者文章4篇。 赵冬瑶：完成。 杨帆：完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 论文发表 （王晓锋） |  | 4篇 |  | 20篇 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 举办研讨会 （王晓锋） |  | 1次 |  | 4次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 参加学术会议 （王晓锋） |  | 10人次 |  | 11人次 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 参加国内会议 （赵冬瑶） |  | 2次 |  | 2次 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 参加国际会议 （赵冬瑶） |  | 1次 |  | 0次 | 1.5 |  | 0 |  | 疫情原因无法出国参加 |  |
|  |  |  | 举办国内研讨会 （赵冬瑶） |  | 1次 |  | 1次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 星图、星表 （杨帆） |  | 完成1套完整的证认恒星图、表 |  | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学术汇报（杨帆） |  | 在国内/国外重要学术会议上报告研究成果1次 |  | 3次 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文发表 （王晓锋） |  | SCI期刊或国内核心期刊 |  | SCI期刊 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 阿里50cm望远镜（王晓锋） |  | 显著提升观测精度，购置和安装后端滤光片，实现多波段观测能力 |  | 2020年底完成设备调整和镜面清洗。购置后端滤镜但未完成安装 | 3 |  | 2.5 |  | 因疫情原因未能前往阿里出差。 |  |
|  |  |  | 测量结果列表（赵冬瑶） |  | 209个赛弗特星系的宿主星系测光性质的测量结果 |  | 209个赛弗特星系的宿主星系测光性质的测量结果 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 完备、高精度 （杨帆） |  | 满足后续出版需求和科普需要 |  | 完成 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 巡天平台建设（王晓锋） |  | 平台建设受疫情影响有所延迟，力争2021年12月底前开始宽场紫外/光学波段时域巡天观测，并开展特定天区的高频率巡天，预期能发现一些年轻的超新星爆发事件，并完成一些有趣变源的数据分析和研究工作 |  | 受到新冠疫情的严重影响，平台相关采购工作延后 | 5 |  | 4 |  | 将于2022年上半年尽快完成。 |  |
|  |  |  | 完成测量结果列表时间（赵冬瑶） |  | 2021年12月 |  | 2021年12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成时间（杨帆） |  | 2021年12月 |  | 2021.12 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目实施成本控制（王晓锋） |  | 不超过项目下达经费 |  | 不超过项目下达经费 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目支出成本（赵冬瑶） |  | 不超过项目下达经费 |  | 不超过项目下达经费 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目支出（杨帆） |  | 不超过项目下达经费 |  | 不超过项目下达经费 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 论文发表 （王晓锋） |  | 对发表的论文等研究成果进行宣传报道 |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 阿里50cm望远镜（王晓锋） |  | 对阿里50cm望远镜的观测工作进行宣传报道 |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 科普文章发表（王晓锋） |  | 撰写和发表与项目工作相关的科普文章 |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 科普效益（杨帆） |  | 形成数字化图、表，满足数字化科普需要 |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标（赵冬瑶） |  | 推进本领域研究，提供新的星系性质列表以供后续研究 |  | 推进本领域研究，提供新的星系性质列表以供后续研究 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 科研效益（杨帆） |  | 推进本领域研究，加深学界对中西科技交流历史细节的认识 |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.44 |  |  |  |