附件7

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 市科研院2021年高层次创新型人才培养体系建设（理化中心人才专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院分析测试研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘艳菊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88417669 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 204.43 | 204.43 |  | 181.88 |  | 10 |  | 88.97% |  | 8.90 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 204.43 | 204.43 |  | 181.88 |  | — |  | 88.97% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本专项的实施，培养和汇聚更多的具有创新能力和发展潜力的青年学术带头人和学术骨干，形成一批优秀创新团队，带动科研队伍整体素质的提升，从而为中心的人才队伍建设做出更大的贡献。本年度的具体目标为：新选拔出4名北科萌芽，资助他们开展重点领域的项目研发。持续资助2019年1只高水平创新团队，2020年2名北科萌芽，1名北科青年学者计划（B类），1名北科学者计划（B类）。 |  |  |  |  |  | 培养了新选拔出4名北科萌芽，资助他们开展重点领域的项目研发。持续资助2019年1只高水平创新团队，2020年2名北科萌芽，1名北科青年学者计划（B类），1名北科学者计划（B类）。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北科萌芽 |  |  | 4人 | 4人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 支持、管理培养期内各类人才计划 |  |  | 5人 | 5人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 中心科研人才科研能力和水平提升，通过项目支持产生科技成果 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 营造公平、公正、公开的人才选拔、培养制度环境 |  |  | 依据管理办法 | 依据管理办法 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 协助完成2019年入选人才项目考核工作，持续支持2019年入选高水平创新团队，2020年北科萌芽计划、北科青年学者计划（B类）、北科学者计划（B类）。与2021年入选北科萌芽签订立项合同书，拨付项目经费。2021年北科萌芽项目执行与经费执行。 |  |  | 1-5月 | 1-5月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2021年北科萌芽项目执行与经费执行。完成2022年人才项目的征集。 |  |  | 6-7月 | 6-7月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2021年北科萌芽项目执行与经费执行。完成2022年人才项目遴选、内部评审与资料录入院预算编审系统。 |  |  | 8-9月 | 8-9月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2021年北科萌芽项目执行与经费执行。完成2022年度北科萌芽、高水平创新团队、北科学者选拔，确定入选人员。准备到期人才项目结题验收。 |  |  | 10-12月 | 10-12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 204.43 | 181.88 | 10 |  | 8.9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 团队建设 |  |  | 遴选和造就一批学科带头人和科研骨干，带动中心科研队伍整体素质的提升。持续引进、培养科研创新人才。 | 遴选和造就一批学科带头人和科研骨干，带动中心科研队伍整体素质的提升。持续引进、培养科研创新人才。 | 10 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 人才能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 人才结构 |  |  | 得到优化 | 得到优化 | 10 |  | 7 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.8 |  |  |  |