附件7

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年北京科技战略决策咨询中心首都高端智库试点单位建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王立 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68093842 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 486.97 | 486.97 |  | 432.81 |  | 10 |  | 88.88% |  | 8.88 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 263.02 | 263.02 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 223.95 | 223.95 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年，北京科技战略决策咨询中心作为市委市政府批准认定的首批高端智库建设试点单位之一，将在“在科技创新中心建设与科技发展战略、国际一流和谐宜居之都建设与城市精细化管理、科技与文化融合发展以及城市安全与风险治理4个方向上开展研究，积极向市委市政府报送高质量研究成果；建设高水平人才团队，夯实智库发展基础；开展国际合作与交流，打造跨机构、跨行业、跨领域的合作网络；创新智库信息与成果的传播方式，提高智库品牌的社会影响。 |  |  |  |  |  | 北科智库全年共有83项成果被相关内参采纳，43项得到中央、市领导批示。《科技冷战背景下北京国际科创中心建设的开放科学路径》等16份报告得到中央政治局委员批示，发挥出首都科技创新智库应有的舆论宣传引导和服务决策支撑作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：课题数量 |  |  | 不少于20个 | 24个 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：研究报告 |  |  | 不少于20份 | 24份 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：研究专报 |  |  | 不少于20份 | 83份 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：课题研究完成率和验收合格率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年1月至5月 |  |  | 研究课题凝练；确定课题立项名单报市社科联评议；完成课题立项论证。 | 研究课题凝练；确定课题立项名单报市社科联评议；完成课题立项论证。 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：2021年6月至10月 |  |  | 研究课题开展，聚焦核心问题提出研究专报 | 研究课题开展，聚焦核心问题提出研究专报 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：2021年11月至12月 |  |  | 完成研究报告 | 完成研究报告 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：差旅费 |  |  | 34.04万元 | 3.3171万元 | 2 |  | 1 |  | 受疫情影响调研未能成行，考虑疫情常态化科学设置差旅成本 |  |
|  |  |  | 指标2：劳务费 |  |  | 159.4万元 | 168.71万元 | 2 |  | 2 |  | 因课题研究需要，增加劳务人员数量 |  |
|  |  |  | 指标3：印刷费 |  |  | 6.4万元 | 0 | 2 |  | 0 |  | 未安排印刷费用 |  |
|  |  |  | 指标4：专家咨询费 |  |  | 159.47万元 | 100.43万元 | 2 |  | 1 |  | 根据实际情况安排专家咨询费用 |  |
|  |  |  | 指标5：会议费 |  |  | 23.8万元 | 0.5万元元 | 2 |  | 1 |  | 受疫情影响严格控制会议数量 |  |
|  |  |  | 指标6：委托业务费 |  |  | 33万元 | 3万元 | 2 |  | 1 |  | 根据实际情况安排委托业务费用 |  |
|  |  |  | 指标7：其他交通费 |  |  | 5.27万元 | 2.43万元 | 2 |  | 1 |  | 根据实际情况安排其他交通费 |  |
|  |  |  | 指标8：其他商品和服务支出 |  |  | 65.6万元 | 154.34万元 | 2 |  | 2 |  | 因理事会重大成果奖励费用下拨等情况，奖励费用有所提高。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：为市委、市政府领导及相关部门决策、重点项目布局、产业发展提供决策参考决策和管理科学化和民主化水平得到提升 |  |  | 服务市委市政府决策参考的的能力和水平显著提升 | 服务市委市政府决策参考的的能力和水平显著提升 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：调研相关部门等课题用户方和创新主体，从与用户方核心工作结合度、研究真实性和深入性、政策建议实操性等方面评价课题研究成果效果 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.88 |  |  |  |