附件7

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | “一带一路”国际科技合作培训中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李军凯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-68731265 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  | 30 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 30 | 30 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成一带一路国家培训两项，完成成果集1本，完成研究报告不少于1篇。 |  |  |  |  |  | 完成一带一路国家培训两项，完成成果集1本，完成研究报告5篇。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成一带一路国家培训项目 |  |  | 2项 | 2项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成研究成果集出版 |  |  | 1本 | 1本 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成研究报告 |  |  | 不少于1篇 | 5篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成第一场培训 |  |  | 5月前 | 7月 | 10 |  | 9 |  | 由于合作方工作安排进行调整 |  |
|  |  |  | 指标2：完成第二场培训 |  |  | 10月前 | 11月 | 10 |  | 9 |  | 由于合作方工作安排进行调整 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：出版研究成果一本不超过8万元 |  |  | 8万 | 7.6万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：与俄罗斯、以色列等一带一路国家建立合作关系,拓展一带一路国际科技合作培训中心合作伙伴 |  |  | 实现 | 实现 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：继续拓展与一带一路国家合作关系，推进进一步合作 |  |  | 实现 | 实现 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |