附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 北科院2021年国家自然科学基金项目、北京社科基金规划、重点研发计划等项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄劲松 |  |  |  |  | 联系电话 | 68730094 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 712.479310 |  | 712.479310 | 310.416073 | 10 |  | 43.57% |  | 4.36 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  |  | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 712.479310 |  | 712.479310 | 310.416073 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 纵向科研项目按照项目计划书（任务书）实施，横向科研项目按照合同（协议）要求实施。按时完成项目研究工作，项目实施完成后，实现既定目标。提升北科院科技创新能力。 |  |  |  |  |  | 均按照项目计划书（任务书）或合同（协议）计划合要求实施，保质保量完成项目研究工作，实现既定目标。通过项目实施，北科院科技创新能力进一步提升，2021年首次牵头获批国家重点研发项目1项，新增国家社科基金3项、北京社科基金项目3项，国家自然科学基金项目8项，为近年新高。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 进展或结题报告 |  | 18份 |  | 共19份，其中进展报告12份，结题报告7份 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 成果质量 |  | 实现项目计划书（任务书）、合同（协议）约定的目标 |  | 均完成既定进展或目标 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 时间进度 |  | 符合项目计划书（任务书）、合同（协议）时间进度要求 |  | 均按要求完成研究任务 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | 712.479310万元 |  | ≤712.479310万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升科技创新能力 |  | 提升北科院科技创新能力，承担或参与国家和北京市科技计划研发任务 |  | 通过项目实施，北科院科技创新能力进一步提升，2021年首次牵头获批国家重点研发项目1项，新增国家社科基金3项、北京社科基金项目3项，国家自然科学基金项目8项，为近年新高 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 资助方满意度 |  | 资助方认可项目实施符合相关要求，满意度>80% |  | 资助方对各项目执行情况均认可，满意度100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.36 |  |  |  |