北京市项目支出绩效评价报告

项目名称：创新工程自高精度声振多元分布式测试技术及应用于局部空间主动降噪的方案研究

实施部门：北京市科学技术研究院城市安全与环境科学

研究所

参与评价

中介机构：中天恒信（北京）国际会计师事务所有限公司

北京市科学技术研究院

2023年5月

图1：系统样机-采集终端

图2：系统样机-服务端软件

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准	5

（三）绩效评价工作过程	6

三、综合评价情况及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况	8

（二）项目过程情况	9

（三）项目产出情况	11

（四）项目效益情况	13

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	14

（一）主要经验及做法	14

（二）存在的问题及原因分析	14

六、有关建议	16

创新工程自高精度声振多元分布式测试技术及应用于局部空间主动降噪的方案研究

项目支出绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），强化以结果为导向的预算绩效管理机制，规范财政支出管理，切实增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益，依据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件，北京市科学技术研究院（以下简称北科院）按照《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》部署要求，组建重点项目绩效评价工作组（以下简称评价工作组）对北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所（以下简称城市安全与环境科学研究所）负责实施的“创新工程自高精度声振多元分布式测试技术及应用于局部空间主动降噪的方案研究”项目（以下简称该项目）的绩效情况实施评价，形成本报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目基本情况

项目名称：创新工程自高精度声振多元分布式测试技术及应用于局部空间主动降噪的方案研究

实施部门：北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所

项目开始时间：2022年1月

项目完成时间：2022年12月

2.项目实施背景

目前，工业企业实际存在许多较为复杂的噪声危害问题，职业噪声暴露的监测和防护水平较低，噪声作业人员防护不到位的情况相当普遍，对作业场所噪声监测和个体声暴露监测均处于理论与实际脱节状态，另外由于长期以来重视和投入不足，在职业噪声在线监测设备及噪声防护装备研究和开发方面也存在严重不足，迫切需要加强职业噪声危害防控方面的工作和相关的技术和装备开发。

北科院城市安全与环境科学研究所作为中国职业安全健康协会噪声与振动专业委员会依托单位，负有推动行业发展，推进新技术开发应用的职责。通过本项目的实施，增强该单位在相关领域的技术能力和技术储备，为未来国家卫生健康委员会成立国家级的专业技术部门起到更好的技术支撑作用。

3.项目主要内容

该项目设计研发满足计量要求的轻型高准确性声学传感模块，在对于声学采集模块小型化研发的基础上，采用更灵活的无线信息采集、信息处理等技术手段，开发完成智能化的采集前端，并构建声振多源测试数据系统平台，该平台可用于支撑在高噪声作业场所进行便捷的快速部署和分布式测试，更好地评估劳动者个体噪声暴露与工作环境的相关关系。此外，该项目设计基于设备振动和噪声作为参考和误差信号的设备近场局部空间的主动噪声控制方案，按无遮挡情况和遮挡情况探讨不同场景的相应方案。

4.资金投入和使用情况

该项目预算批复资金100万元，支出资金91.25万元，节约资金8.75万元。项目预算支出如下：材料费 16.40万元，测试化验加工费33.5万元，差旅费0万元，出版/文献/信息/知识产权事务费0.40万元，劳务费40.17万元，专家咨询费0.78万元。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

北科院城市安全与环境科学研究所2022年度“创新工程自高精度声振多元分布式测试技术及应用于局部空间主动降噪的方案研究”项目总体绩效目标：在职业噪声的监管和防护方面形成具有鲜明特色和优势的技术方案，完成一套样机开发，提升该单位在职业卫生领域的技术地位，通过申报专利、撰写技术报告的形式形成对技术成果的保护。

2.绩效指标

2022年度创新工程自高精度声振多元分布式测试技术及应用于

局部空间主动降噪的方案研究项目绩效指标一览表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 样机 | 1套 |
|  |  | 申报专利 | 5项 |
|  |  | 报告 | 1篇 |
|  | 质量指标 | 样机 | 声学测试的准确度达到计量标准GB/T3785的二级要求，以测试报告为准 |
|  |  | 申报专利 | 申报发明2项，申报并获批实用新型3项 |
|  | 时效指标 | 项目成果 | 2022年12月 |
|  | 成本指标 | 项目投入成本 | 100万元 |
|  |  | 预期产品成本 | 预期样机转化为量产的产品后，智能采集前端的单台制作成本低于1000元人民币 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低标准传声器和采集器的费用，促进在线监测设备在高噪声作业场所的应用 | 降低计量集声采集器的产品费用，为在线监测设备在高噪声作业场所的大范围应用提供了必要的经济条件。也大大节省了大范围应用在线监测设备的经济投入 |
|  | 社会效益指标 | 给职业噪声防护行业未来发展带来持续影响，促进职业噪声防护技术的升级和应用 | 在职业噪声的主动噪声控制方面开展前瞻性研究，在未来一段时间内引领并促进相关领域的研究和实践。促进职业噪声防护技术的升级和应用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用工单位满意度 | ≥90% |

二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过绩效评价，全面了解资金使用管理、资金实际产出、项目实施效果等情况，考核财政支出效率和综合效果，掌握财政资金分配使用的真实性、合法性和效益性，发现问题，总结经验，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益和保障效能。

2.评价对象

北科院城市安全与环境科学研究所“创新工程自高精度声振多元分布式测试技术及应用于局部空间主动降噪的方案研究”项目。

3.评价范围

北科院城市安全与环境科学研究所开展的与“创新工程自高精度声振多元分布式测试技术及应用于局部空间主动降噪的方案研究”项目相关的工作。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。严格遵循《北京市项目支出绩效评价管理办法》等文件规定，按市财政局要求规范组织实施。

三是突出绩效原则。坚持以绩效为导向，着眼全面加强绩效管理，重点关注绩效，兼顾决策和管理。

2.评价指标体系

评价工作组结合项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为主线，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，明确评价标准，按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），确定了该项目绩效评价指标体系，其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标17个，四级指标29个。

3.评价方法

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作按照全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方法组织实施。

4.评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价标准，结合项目实际情况，本次绩效评价工作采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、绩效指标作为本次绩效评价的标准。

## （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作规范严谨、客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序，分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段，组织实施该项目的绩效评价工作。

1.评价准备阶段

（1）组建评价工作组。根据项目任务，组成评价工作组，各项目实施部门经办人为成员，明确每名成员的职责及分工，并邀请专业机构进行必要的针对性指导和业务培训。

（2）制定绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度等事项。

2.评价实施阶段

（1）评价资料准备。邀请专业机构进行绩效评价资料准备辅导工作，明确每个项目的资料清单，沟通评价依据、工作任务、日程安排等事项，向项目实施部门讲解评价原则、程序及具体要求，辅导项目实施部门准备资料，撰写绩效报告。

（2）收集复核资料。评价工作组按照“项目支出绩效评价资料准备清单”，收集与项目支出绩效评价相关的决策、管理、绩效相关资料，复核其完整性、准确性、有效性。

（3）汇总分析评价。评价工作组围绕指标体系内容和评价重点，对收集的资料进行归集、整理、分析。依据项目执行情况和绩效评价指标体系，对该项目的决策、管理和绩效等方面进行评价和打分，出具评价意见。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组审核资料后，确定绩效评价级别，研究撰写并形成正式绩效评价报告。

（2）绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档，建立绩效评价工作档案。

# 三、综合评价情况及评价结论

经评价工作组综合分析评价，2022年城市安全与环境科学研究所“创新工程自高精度声振多元分布式测试技术及应用于局部空间主动降噪的方案研究”项目得分86.77分，绩效评定等次为“良”。

项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10.00 | 9.41 |
| 项目过程 | 20.00 | 18.86 |
| 项目产出 | 40.00 | 35.50 |
| 项目效益 | 30.00 | 23.00 |
| 综合得分 | 100.00 | 86.77 |
| 绩效评定等次 | 良 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项情况评价分析

根据北科院发布的《北京市科学技术研究院市级财政项目资金管理办法》等文件规定，城市安全与环境科学研究所在2021年9月立项申报了该项目，项目组提交了项目申报书及可行性论证材料，由北科院统一组织科技、财务等方面的专家，重点对目标相关性、技术创新性、路线可行性、政策相符性以及经济合理性等进行论证，并形成了单独的经费预算评审意见。

评价分析认为：该项目决策依据文件明确，决策程序规范，项目立项必要性理由充分，具备实施的条件，有实施方案和进度计划，对可能存在的风险进行了评估分析并制定了应对措施，具有较强的可行性和可操作性。

2.绩效目标评价分析

该项目绩效目标设定为：在职业噪声的监管和防护方面形成具有鲜明特色和优势的技术方案，完成一套样机开发，提升该单位在职业卫生领域的技术地位，通过申报专利、撰写技术报告的形式形成对技术成果的保护。

评价分析认为：该项目总体目标较为明确，围绕部门职能，结合单位实际，依据年度工作任务，设置相应的绩效目标，明确产出任务和预期效果，目标设置较为科学，任务明确具体，预期效果体现比较充分。

3.资金投入情况评价分析

该项目年初预算批复100万元，2022年实际支出91.25万元，结余8.75万元。

评价分析认为：该项目测算依据充分，资金保障及时足额到位，预算执行情况良好，预算执行率为91.25%。

（二）项目过程情况

1.资金使用及管理情况评价分析

（1）管理制度健全性

为加强制度建设和资金管理，北科院印发了《北京市科学技术研究院本级经费支出审批管理暂行办法》》等系列规定，明确了经费管理根据经费支出性质和支出金额确定财务审批权限，经费支出审批实行“预算控制、权责分明、分级审批、集中核算”的管理原则。针对市级财政科研项目，制定了《北京市科学技术研究院市级财政项目资金管理办法》，明确了市级财政项目资金管理和使用原则，明确了项目预算管理的归口部门、项目承担单位、项目负责人的职责，规定了项目支出范围，明确了预算编审及调整要求，从制度上对科研项目财务活动作出明确规定。

评价分析认为：北科院重视制度建设和项目管理，财务管理和资金管理制度健全，较好地坚持了靠规章约束、靠制度管钱。

（2）制度执行有效性

为保障项目的完成质量，北科院城市安全与环境科学研究所按照上述已建制度对预算、收支等业务实施控制，建立了由项目负责人及相关人员组成的项目工作组，按照既定的实施方案，从项目实施计划、人员安排、节点控制、质量管控等方面进行明确。项目资金支出使用严格按照制度规定执行，专款专用，单独核算，支付过程中按照制度要求办理付款手续，相关资金信息真实、准确、完整、规范，未发现截留或挪用专项资金行为。

评价分析认为：北科院执行制度严格，财务管理规范，资金支付过程严谨，原始票据齐全，审批手续完备，较好地做到了有章必循、循章必严。

2.项目组织实施情况评价分析

北科院建立了包括经费支出审批、科研项目经费、差旅费、会议费、专家咨询费、科研劳务费等一系列的财务管理规定，并制定了相关的科研项目管理办法，在制度方面有效地保障项目的执行。

在项目实施过程中，北科院安排专人负责财政项目的管理工作，定期与项目组联络沟通，各项目负责人每月汇报项目执行情况，动态掌握管理各个项目的进展情况，推动各个项目健康推进。项目负责人负责项目的总体实施，项目组成员按照任务分工各司其职，项目组严格遵守科研项目管理制度和财务管理制度，并在项目研究过程中进行持续性过程管理。

评价分析认为：该项目按照国家、北京市及北科院相关制度要求组织实施并完成有关内容。在项目实施过程中，管理制度整体运行情况良好、高效，相关部门及时跟踪督导联络，实施不间断监管，有效保证了项目合规有序、规范运行。

（三）项目产出情况

1.产出指标完成情况

该项目设置了数量、质量、时效、成本等4个产出指标，形成样机1套，样机声学测试准确性达到2级以上；申报专利5项，其中申报发明2项，申报并获批实用新型3项；形成研究报告1篇；项目投入成本控制在100万元以内；预期产品单台制作成本低于1000元。上述项目产出成果在2022年12月底全部完成。

2.项目经济性分析

该项目预算为100万元，预算支出91.25万元，结余8.75万元。项目经费收支如下：

单位：万元（保留2为小数）

| 序号 | 经济分类科目 | 预算批复数 | 预算调整数 | 调整后预算 | 累计支出 | 结余数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料费 | 16.41 | 0 | 16.41 | 16.40 | 0.01 |
| 2 | 测试化验加工费 | 33.50 | 0 | 33.50 | 33.50 | 0 |
| 3 | 差旅费 | 6.96 | 0 | 6.96 | 0 | 6.96 |
| 4 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 出版/文献/信息/知识产权事务费 | 0.40 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0 |
| 6 | 劳务费 | 40.21 | 0 | 40.21 | 40.17 | 0.04 |
| 7 | 专家咨询费 | 2.52 | 0 | 2.52 | 0.78 | 1.74 |
| 8 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合计 | 100.00 | 0 | 100.00 | 91.25 | 8.75 |

评价分析认为：该项目预算结余率8.75%。结余经费主要由差旅费和专家咨询费构成，主要原因是新冠疫情的影响，导致相关预算无法完成支出。总体来看，项目经济性良好。

3.项目效率性分析

在项目实施过程中，本项目组建了科研和工程经验丰富的项目组，外聘经验丰富的行业从业人员作为团队的补充，依靠行业内知名的单位和专家提供咨询服务。项目组合理分配工作内容，通过阶段工作会议和交流活动，协调研发团队的进度，保证项目顺利实施。针对本项目存在的风险，项目组面对挑战，充分挖掘资源，采取替代措施，克服各种困难，按计划完成了预定目标。

评价分析认为：该项目注重把握工作节奏，把控关键节点，协调配合，序时推进，按计划及时完成了年初设定的目标任务，项目效率性较高。

（四）项目效益情况

1.社会效益和可持续影响分析

该项目在分布式测试平台的基础上对作业场所的典型作业环境开发了基于多源测试信号的有源噪声控制方法，分别对设备源直达声场和作业休息区屏蔽声场提出针对性的降噪方案，仿真结果表明新方案用多源测试的方法解决多源噪声影响的问题，能有效提高作业场所实际降噪效果。通过对新的噪声控制方法的研究，未来将更智能更有效的噪声防护技术应用到职业噪声防护的实际工作中，将会产生良好的社会效益。

评价分析认为：该项目未来力争把该技术手段集成到职业噪声监管和防护中，以达成对噪声作业人员更全面的防护和职业健康管理。该研究成果立足于从解决目前职业噪声的关键环节着手，具备良好的转移转化前景。

2.服务对象满意度分析

该项目具有特定的服务对象，即用工单位以采用本项技术和产品实现对劳动者噪声监测和局部区域防护，满意度指标设定为90%以上。但项目成果尚未投入使用，未开展满意度测评。

评价分析认为：该项目实施时间较短，产品研发后尚未投入使用。建议完善产品性能后，尽快投入使用，进一步验证降噪效果和用工单位满意度，将财政资金使用效益落到实处。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

该项目在实施过程中组织指导有力、管理保障到位，创造和积累了一系列可行经验及做法。一是及时跟踪督导。研究院分工专人负责财政项目跟踪督导，严格按照科研项目及经费管理制度，加强项目全过程管理，发现问题及时解决。二是部门协同合作。科研主管部门、财务部门、项目承担单位互相协作，紧密配合，形成工作合力，确保课题研究有序推进。三是目标任务明确。课题组成员分工明确，各司其职，按照目标任务抓好落实，对项目实施过程中可能出现的风险制定有效的应对措施，确保项目顺利实施并按计划完成预定目标。

## （二）存在的问题及原因分析

1.项目研究规划性不足

该项目缺少研究方面中长期规划和系统性研究计划，本次研究与以前研究工作的差异性不够明确。项目成果作为推向市场的产品，缺少市场情况分析，没有市场预期要求。

2.项目绩效指标设置不够细化

该项目绩效指标设定细化、量化不足，如产出质量指标未与数量指标有效对应，未体现达到相关的行业或质量标准。进度指标设定比较笼统粗疏。效益指标不够全面。

3.项目绩效材料不够完备

验收工作报告大部分照搬项目申报书及可行性报告内容，未按实际实施情况填写；缺少项目实施的场地设备、信息支撑等是否落实到位材料；委托加工产品显示30套模块，而实际仅形成一台样机，未说明原因；高精度声振多源分布式测试系统样机成本估算以2022年12月立创电子商城的电子元件报价为依据，不够精准；预算支出中劳务费占比较大，劳务费支出对象与该项目的关系，以及收取劳务费人员的工作内容未予以说明。

4.项目效益尚未显现

高精度声振多源分布式测试系统样机在高精度和低成本之间的协同性解决的不好，精度和现有差距相比存在不小的误差，检测精度不高，社会效益有限。样机软件参数的矫正只是基于研发产品，不够科学，与现有同类型的产品相比，优势不明显，市场化有限。该项目在主动降噪技术研究方面成果不显著。目前样机尚未正式投入使用，用工单位满意度无法衡量，所预计产生的经济效益和社会效益及可持续影响也未得以显现。

# 六、有关建议

## （一）制定项目规划及实施计划

在项目立项阶段，根据北科院的中长期规划和年度工作计划，基于充分的项目可行性论证结论，制定系统的项目中长期研究规划和分步实施计划，按需分期申报预算，持续深入开展项目研究，实施项目中期和结项考核，确保在符合科研规律的基础上产出高质量的科研成果，使财政资金发挥更大的效益。

（二）全面落实预算绩效管理

树立全面预算绩效管理意识，从绩效目标申报、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等方面，对预算绩效实现全过程管理，科学完整地设置绩效目标和绩效指标，提炼核心绩效指标，对项目实施的进度和绩效实行动态跟踪管理，及时收集相关绩效成果资料，认真撰写绩效工作报告，为项目管理提供有力抓手，为进行工作考核和评价提供依据。

（三）持续挖掘财政资金使用效益

项目结项验收不是终点，而是新的起点。建议项目组根据验收意见建议，不断完善产品性能和降噪方案，开展服务对象满意度测试，适时将产品投入市场，取得预期的社会效益、经济效益及生态效益，将财政资金使用效益真正落到实处。项目成果的转移转化，还可以提升北科院城市安全与环境科学研究所在推动行业发展、推进新技术开发应用方面的影响力。

附件1：创新工程自高精度声振多元分布式测试技术及应用于局部空间主动降噪的方案研究项目绩效评价指标体系及评分表

附件2：专家意见汇总书

附件3：反映绩效的相关图片（2幅，扉页位置）

2023年5月4日

附件1

创新工程自高精度声振多元分布式测试技术及应用于局部空间主动降噪的

方案研究项目绩效评价指标体系及评分表

被评价单位：北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价分值 | 评价标准 | 评价 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责的相符性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 1.8（含）-2.0 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责相符性高 | 1.8 | 缺少研究的中长期规划 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责较为相符 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责基本相符 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责不相符 |  |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目立项程序的规范性 | 1 | 项目是否按照规定的程序申请设立 | 0.9（含）-1.0 | 立项程序完整、有效，立项程序科学、程序化 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 立项程序较为完整、有效，立项程序较为科学、程序化 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 未将相关立项程序制度化，但项目立项经过相关立项程序 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 立项程序不完整，缺乏有效性 |  |  |
|  |  |  |  | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性 | 1 | 审批文件、材料是否符合相关要求 | 0.9（含）-1.0 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性高 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性较高 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求不相符 |  |  |
|  |  |  |  | 项目立项决策结果的合理性 | 1 | 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 | 0.9（含）-1.0 | 严格履行相关立项决策程序，决策过程有效，项目申报程序规范，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报资料完整 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 履行了相关决策程序，决策过程较为有效，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报资料较为完整 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 履行了相关决策程序，决策过程的有效性有待提高，决策结果科学性一般；履行了项目申报程序，并提交了可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等相应申报资料 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 未履行相关决策程序，决策过程流于形式，决策结果缺乏科学性；未履行项目申报程序，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报资料不完整 |  |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目是否有绩效目标（如未设定预算绩效目标，可考核其他工作任务目标）；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1.8（含）-2.0 | 绩效目标的设立合理、可行，与实际工作内容相关性强，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性强，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性高 | 1.9 | 效益指标合理性不足 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 绩效目标的设立比较合理、可行，与实际工作内容相关性较强，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性较强，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性较高 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 绩效目标的设立基本合理、可行，与实际工作内容相关性一般，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性一般，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 绩效目标的设立不太合理、可行，缺乏与实际工作内容的相关性，项目预期产出效益和效果缺乏与正常业绩水平的相符性，缺乏与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1 | 绩效指标明确性 | 1 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 0.9（含）-1.0 | 绩效指标充分细化、量化、清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数的对应性强 | 0.90 | 部分绩效指标设定细化、量化不足，如产出质量指标未与数量指标有效对应，未体现达到相关的行业或质量标准。进度指标设定比较笼统 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 绩效指标比较细化、量化、清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数的对应性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 绩效指标需要进一步细化、量化，与项目目标任务数或计划数的对应性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 绩效目标不够细化、量化，或未设定量化、细化指标，缺乏与项目目标任务数或计划数的对应性 |  |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 1 | 预算编制科学性 | 1 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 0.9（含）-1.0 | 项目预算编制经过充分的科学论证，资金额度与年度目标适应性强 | 0.95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 项目预算编制经过较为充分的科学论证，资金额度与年度目标适应性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 项目预算编制经过一定的科学论证，资金额度与年度目标适应性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 项目预算编制缺乏科学论证，资金额度与年度目标缺乏适应性 |  |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 资金分配合理性 | 1 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 0.9（含）-1.0 | 项目预算资金分配有充分的测算依据，与补助单位或地方实际适应性强 | 0.86 | 部分资金未使用，结余8.75万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 项目预算资金分配有较为充分的测算依据，与补助单位或地方实际适应性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 项目预算资金分配有一定的测算依据，与补助单位或地方实际适应性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 项目预算资金分配缺乏测算依据，与补助单位或地方实际缺乏适应性 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 2 | 最后得分=资金到位率*2 | 2.00 |  |
|  |  | 预算执行率 | 2 | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 | 最后得分=预算执行率*2 | 1.83 | 预算执行率91.25% |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性 | 1 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 0.9（含）-1.0 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性强 | 0.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定缺乏相符性 |  |  |
|  |  |  |  | 资金拨付审批程序和手续的完整性 | 1 | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 0.9（含）-1.0 | 资金拨付审批程序和手续完整 | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 资金拨付审批程序和手续较为完整 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 资金拨付审批程序和手续基本完整 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 资金拨付审批程序和手续不完整 |  |  |
|  |  |  |  | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性 | 1 | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 | 0.9（含）-1.0 | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性强 | 0.90 | 劳务费支出对象与该项目的关系，以及收取劳务费人员的工作内容未予以说明。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 与项目预算批复或合同规定用途缺乏相符性 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用规范性 | 1 | 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 0.9（含）-1.0 | 资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 0.95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 资金使用基本不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 资金使用存在轻微截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 资金使用存在严重截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 财务和业务管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1.8（含）-2.0 | 项目单位财务和业务管理制度健全 | 1.80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目单位财务和业务管理制度较为健全 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目单位财务和业务管理制度健全性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目单位财务和业务管理制度不健全 |  |  |
|  |  |  |  | 财务和业务管理制度合法、合规和完整性 | 2 | 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 | 1.8（含）-2.0 | 项目单位财务和业务管理制度合法、合规和完整 | 1.80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目单位财务和业务管理制度较为合法、合规和完整 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目单位财务和业务管理制度合法性、合规性和完整性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目单位财务和业务管理制度缺乏合法性、合规性和完整性 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 8 | 遵守相关法律法规和相关管理规定情况 | 2 | 项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 1.8（含）-2.0 | 项目单位严格遵守相关法律法规和相关管理规定 | 1.90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目单位较好地遵守了相关法律法规和相关管理规定 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目单位一定程度上遵守了相关法律法规和相关管理规定 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目单位未遵守相关法律法规和相关管理规定 |  |  |
|  |  |  |  | 项目调整及支出调整手续完备情况 | 2 | 项目调整及支出调整手续是否完备 | 1.8（含）-2.0 | 项目调整及支出调整手续完备性高 | 1.90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目调整及支出调整手续完备性较高 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目调整及支出调整手续完备性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目调整及支出调整手续缺乏完备性 |  |  |
|  |  |  |  | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档的完整性和及时性 | 2 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 | 1.8（含）-2.0 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档齐全、及时 | 1.90 | 没有样机情况 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档较为齐全、及时 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档情况一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档不齐全、不及时 |  |  |
|  |  |  |  | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况 | 2 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 1.8（含）-2.0 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况好 | 1.90 | 缺少过程资料 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况较好 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等未落实到位 |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9.0（含）-10.0 | 实际完成率≥95% | 9.40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 80%≤实际完成率＜95% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 60%≤实际完成率＜80% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 实际完成率＜60% |  |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 9.0（含）-10.0 | 质量达标率≥95% | 8.30 | 仪器的检测精度不高 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 80%≤质量达标率＜95% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 60%≤质量达标率＜80% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 质量达标率＜60% |  |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 完成及时性 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施完成及时性好 | 9.50 | 年度阶段性计划未细化，虽总体已完成计划，但无法评估阶段性计划完成的及时性 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施完成及时性较好 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施完成及时性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施未及时完成 |  |  |
|  | 产出成本 | 成本节约程度 | 10 | 成本节约程度 | 10 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目的成本节约程度。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施成本节约度高 | 8.30 | 样机成本缺少测算资料 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施成本节约度较高 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施成本节约度一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施成本节约度低 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 社会效益 | 10 | 项目实施是否产生社会综合效益及其影响程度。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施产生的社会效益影响显著 | 8.10 | 高精度和低成本之间的协同性解决的不好，精度和现有差距相比存在不小的误差，因此社会效益有限 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施产生的社会效益影响比较显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施产生的社会效益影响一般显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施产生的社会效益影响不显著 |  |  |
|  |  |  |  | 经济效益 | 10 | 项目实施是否产生经济效益影响程度。 | 9.0(含)-10.0 | 项目实施产生的经济效益影响显著 | 6.60 | 与现有同类型的产品相比，优势不明显，市场化有限；产品尚未投入量产 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5(含)-9.0 | 项目实施产生的经济效益影响比较显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0(含)-7.5 | 项目实施产生的经济效益影响一般显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0(含)-6.0 | 项目实施产生的经济效益影响不显著 |  |  |
|  |  | 满意度 | 10 | 服务对象满意度及其程度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门《单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方t | 9.0(含)-10.0 | 服务对象非常满意 | 8.30 | 未进行满意度调查 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5(含)-9.0 | 服务对象比较满意 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0(含)-7.5 | 服务对象态度一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0(含)-6.0 | 服务对象不满意 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 86.77 |  |

附件2

财政支出项目绩效评价

专家意见汇总书

| 项目名称： | 创新工程自高精度声振多元分布式测试技术及应用于局部空间主动降噪的方案研究 |
| --- | --- |
| 项目单位： | 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所 |
| 主管部门： | 北京科学技术研究院 |
| 评价时间： | 2023年5月4日 |

- 专家评分汇总表

| 评价指标及分值 |  |  | 专家评分汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 |  | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 |
| 决策（10分） | 项目立项 | 5 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 |
|  | 立项依据充分性 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
|  | 立项程序规范性 | 3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|  | 绩效目标 | 3 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.80 |
|  | 绩效目标合理性 | 2 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 |
|  | 绩效指标明确性 | 1 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.90 |
|  | 资金投入 | 2 | 2.00 | 1.90 | 1.35 | 2.00 | 1.80 | 1.81 |
|  | 预算编制科学性 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
|  | 资金分配合理性 | 1 | 1.00 | 0.90 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 0.86 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 8 | 7.83 | 7.83 | 6.98 | 7.83 | 7.83 | 7.66 |
|  | 资金到位率 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 预算执行率 | 2 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
|  | 资金使用合规性 | 4 | 4.00 | 4.00 | 3.15 | 4.00 | 4.00 | 3.83 |
|  | 组织实施 | 12 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 11.20 |
|  | 管理制度健全性 | 4 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 |
|  | 制度执行有效性 | 8 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.60 |
| 产出（40分） | 产出数量-实际完成率 | 10 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 9.40 |
|  | 产出质量-质量达标率 | 10 | 9.00 | 7.50 | 9.00 | 6.00 | 10.00 | 8.30 |
|  | 产出时效-完成及时性 | 10 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 9.50 |
|  | 产出成本-成本节约率 | 10 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 10.00 | 9.00 | 8.30 |
| 效益（30分） | 项目效益 | 20 | 16.00 | 14.50 | 17.00 | 12.00 | 14.00 | 14.70 |
|  | 社会效益 | 10 | 8.00 | 7.50 | 9.50 | 7.00 | 8.50 | 8.10 |
|  | 经济效益 | 10 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 5.00 | 5.50 | 6.60 |
|  | 服务对象满意度 | 10 | 9.00 | 9.00 | 7.50 | 10.00 | 6.00 | 8.30 |
| 合计 |  | 100 | 87.13 | 85.73 | 85.83 | 87.83 | 87.33 | 86.77 |

二、专家评价综合意见

| 评价得分 | 86.77 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优[90（含）以上]□ 良[80（含）-90分] 中[60（含）-80分]□ 差[60分以下]□ |
| 问题： 1.缺少研究方面中长期规划，系统性研究计划。本次研究与以前研究工作的差异性不够明确。作为推向市场的产品，缺少市场情况分析。项目绩效目标表进度指标没有实际工作完成进度，成本指标缺少分项成本，产出质量指标未与数量指标有效对应，未体现达到相关的行业或质量标准，效益指标不够全面，推向市场的产品，没有市场预期要求。 2.项目资金缺乏精细化管理，建工产品显示30套，与一台样机不一致。劳务费支出对象与该项目的关系，以及收取劳务费人员的工作内容未予以说明。 3.项目产出样机成本控制在1000元以内，缺少样机成本测算资料。软件参数的矫正只是基于研发产品，不够科学。产品目前精度不高，产品的市场推广有限。 建议： 1.在预算编制阶段充分考虑各种可能影响项目实施的因素，如疫情期间的差旅费可减少或取消，编制切实可行的预算，提高财政资金使用效率。根据项目实际，制定系统的研发规划以及分步实施计划，科学合理细化量化绩效指标，提高绩效结果运用的规范性和科学性。 2.软件参数的矫正应该基于研发产品和现有标准产品的对比。此外，追求低成本、便携性的同时兼顾提高产品的精度。 3.继续开展主动降噪技术研究，加大成果产业化推广力度。注重社会效益有效性指标，如产品推向市场获得实际应用，取得满意度意见。 专家组组长： 2023年5月4日 |  |