北京市项目支出绩效评价报告

项目名称：创新工程软北京高质量发展报告贸易专题

蓝皮书编制

实施部门：北京市科学技术研究院数字经济创新研究所

参与评价

中介机构：中天恒信（北京）国际会计师事务所有限公司

北京市科学技术研究院

2023年5月

图1：北京服务贸易高质量发展报告（2023）

图2：北京高质量发展报告（2023）

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准	6

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论	8

四、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策情况	9

（二）项目过程情况	10

（三）项目产出情况	12

（四）项目效益情况	13

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	14

（一）主要经验及做法	14

（二）存在的问题及原因分析	15

六、有关建议	15

创新工程软北京高质量发展报告贸易专题

蓝皮书编制项目支出绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），强化以结果为导向的预算绩效管理机制，规范财政支出管理，切实增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益，依据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件，北京市科学技术研究院（以下简称北科院）按照《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》部署要求，组建重点项目绩效评价工作组（以下简称评价工作组）对院本级：数字经济创新研究所（以下简称数字经济研究所或实施单位）负责实施的“创新工程软北京高质量发展报告贸易专题蓝皮书编制”项目（以下简称该项目）的绩效情况实施评价，形成本报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目基本情况

项目名称：创新工程软北京高质量发展报告贸易专题蓝皮书编制项目

实施部门：北京市科学技术研究院院本级：数字经济创新研究所

项目开始时间：2022年1月

项目完成时间：2022年12月

2.项目实施背景

为快速提高中国贸易实现高质量发展，推动企业提升贸易数字化和智能化管理能力，大力提升外贸综合服务数字化水平，进一步打造数字贸易示范区推动北京经济高质量发展，加强服务领域规则建设，支持北京等地开展国际高水平自由贸易协定规则对接先行先试，打造数字贸易示范区，北京市科学技术研究院申报了创新工程软北京高质量发展报告贸易专题蓝皮书编制项目。通过绩效评价，全面了解和发现问题，提高资金使用效率，要通过数字化手段来提升服务贸易高质量发展。

3.项目主要内容

该项目主要内容为：按社科文献出版社蓝皮书格式设计，包括总报告与专题报告。总报告为北京 2022 年高质量发展评价报告;专题报告为2022年北京贸易高质量发展报告、2022年北京数字贸易高质量发展报告、2022年北京服务贸易高质量发展报告、北京自贸区的比较分析报告。

4.资金投入和使用情况

该项目预算批复资金44.6550万元，调整后预算资金44.6550万元，支出资金共38.4700万元，其中（委托业务费15.0000万、劳务费14.7600万元、印刷费0.3300万元、咨询费6.6100万元、其他交通费用0.0100万元、科研类会议费1.4400万元、其他费用0.3200万元），结余资金6.1850万元，预算执行率86.15%。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

北科院2022年度项目支出绩效目标：测算北京2022年高质量发展指数，分析北京高质量发展的现状、问题、对策；测度北京数字贸易的规模、结构与趋势；建立贸易高质量发展指标体系，分析北京在全国的地位；构建北京服务贸易高质量发展指数，评估北京相对于全国其他城市的发展水平;分析自贸区的设立对高质量发展的影响； 提出促进北京贸易高质量发展对策建议。

2.绩效指标

2022年度项目支出绩效指标一览表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发布《北京贸易高质量发展报告》 | 1份 |
|  |  | 提交决策咨询报告《北京数字贸易规模的测度分析报告》 | 1篇 |
|  |  | 完成《北京高质量发展报告.2022》蓝皮书初稿 | 1部 |
|  |  | 举办第四届“首都高质量发展研讨会” | 1次 |
|  |  | 刊发“三报一刊”理论文章 | 1篇 |
|  |  | 完成5万字研究总报告 | 1篇 |
|  | 质量指标 | 建构北京贸易高质量发展指数 | 指标体系通过验收 |
|  |  | 建构北京服务贸易高质量发展指数，度量北京服务贸易高质量发展水平 | 成果在蓝皮书发布 |
|  |  | 分析贸易高质量发展内涵与特征 | 刊发“三报一刊”理论文章 |
|  | 时效指标 | 建构《北京贸易高质量发展指标体系》 | 8月前 |
|  |  | 完成《北京服务贸易高质量发展指数》初稿 | 9月前 |
|  |  | 课题中期考核，组织调研，撰写“三报一刊”理论文章 | 10月前 |
|  |  | 完成《北京数字贸易规模的测度分析报告》，完成政策咨询报告 | 11月前 |
|  |  | 举办“第四届首都高质量发展研讨会”;完成《蓝皮书》初稿及研究总报告 | 12月前 |
|  | 成本指标 | 按预算执行，测试化验加工费20万元，差旅费3.5万元，档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费3.1万元，劳务费13.2万元，咨询费19.2万元，其他费用 0.6万元 | ≤59.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提出贸易高质量发展对策，为北京打造数字贸易示范区提供决策参考。 | 发布《北京贸易高质量发展报告》，凝聚智库力量为把北京建设成为打造数字贸易示范区献计献策 |
|  | 可持续影响指标 | 项目为创新驱动首都高质量发展的持续研“北科智库”持续研究北京高质量发展问题，为北京高质量发展提供决策参考 | 发布《北京高质量发展报告 (2022) 》，举办第四届首都高质量发展研讨会，不断强化“北科智库”特色和影响力 |
|  | 生态效益指标 | 提交《北京自贸区的比较分析报告》，为北京贸易高质量发展提供更优环境支撑 | 提交《北京自贸区的比较分析报告》，为北京数字贸易发展提供更优环境决策咨询，为北京建设国际科技创新中心提供决策参考 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务政府满意度一一深入分析北京贸易高质量发展的现状及问题，调研服务政府相关部门，调研了解政府对项目的满意度，满意度达到80%以上; | ≥80% |
|  |  | 服务公众满意度一一通过发布《北京贸易高质量发展报告》使公众对北京贸易高质量发展取得的进步更为了解，调研了解公众对项目的满意度，公众满意度达到80%以上: | ≥80% |
|  |  | 服务企业满意度一一调研北京贸易及数字企业，调研了解企业对项目的满意度，企业满意度达到80%以上。 | ≥80% |

二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过绩效评价，全面了解资金使用管理、资金实际产出、项目实施效果等情况，考核财政支出效率和综合效果，掌握财政资金分配使用的真实性、合法性和效益性，发现问题，总结经验，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益和保障效能。

2.评价对象

创新工程软北京高质量发展报告贸易专题蓝皮书编制项目。

3.评价范围

北京市科学技术研究院数字经济创新研究所开展的创新工程软北京高质量发展报告贸易专题蓝皮书编制项目相关的工作。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。严格遵循《北京市项目支出绩效评价管理办法》等文件规定，按市财政局要求规范组织实施。

三是突出绩效原则。坚持以绩效为导向，着眼全面加强绩效管理，重点关注绩效，兼顾决策和管理。

2.评价指标体系

评价工作组结合项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为主线，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，明确评价标准，按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），确定了该项目绩效评价指标体系，其中一级指标4个，二级指标10个，三级指标16个，四级指标28个。

3.评价方法

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作按照全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方法组织实施。

4.评价标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的绩效评价标准，结合项目实际情况，本次绩效评价工作采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额作为本次绩效评价的标准。

## （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作规范严谨、客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序，分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段，组织实施该项目的绩效评价工作。

1.评价准备阶段

（1）组建评价工作组。根据项目任务，组成评价工作组，各项目实施单位经办人为成员，明确每名成员的职责及分工，并邀请专业机构进行必要的针对性指导和业务培训。

（2）制定绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度等事项。

2.评价实施阶段

（1）评价资料准备。邀请专业机构进行绩效评价资料准备辅导工作，明确每个项目的资料清单，沟通评价依据、工作任务、日程安排等事项，向项目实施单位讲解评价原则、程序及具体要求，辅导项目实施单位准备资料，撰写绩效报告。

（2）收集复核资料。评价工作组按照“项目支出绩效评价资料准备清单”，收集与项目支出绩效评价相关的决策、管理、绩效相关资料，复核其完整性、准确性、有效性。

（3）汇总分析评价。评价工作组围绕指标体系内容和评价重点，对收集的资料进行归集、整理。在此基础上，组建专家评价组，召开专家评价会，会上专家组与项目人员进行充分交流，并依据项目执行情况和绩效评价指标体系，对该项目的决策、管理、产出、效益等方面进行评价和打分，出具评价意见。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组审核资料后，确定绩效评价级别，研究撰写并形成正式绩效评价报告。

（2）绩效评价资料归档。绩效评价工作结束后，及时将资料整理归档，建立绩效评价工作档案。

# 三、综合评价情况及评价结论

经评价工作组综合分析评价，2022年北京市科学技术研究院数字经济创新研究所创新工程软北京高质量发展报告贸易专题蓝皮书编制项目得分90.21分，绩效评定等次为“优”。

项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10.00 | 8.72 |
| 项目过程 | 20.00 | 18.32 |
| 项目产出 | 40.00 | 36.00 |
| 项目效益 | 30.00 | 27.17 |
| 综合得分 | 100.00 | 90.21 |
| 绩效评定等次 | 优 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项情况评价分析

按照《北京市科学技术研究院纵向科研项目与经费管理办法》《北京市科学技术研究院横向科研项目与经费管理办法》，对于实行集中申报、统一管理的纵向项目，北科院科研处根据项目主管部门发布的申报公告和指南信息，及时发布院内申请通知，并提供申报咨询和培训指导，实施单位审核无误，按要求在规定时间内提交申报资料。

评价分析认为：该项目决策依据文件明确，决策程序规范，结合创新工程（软）类进度实际进展实施，具有较强的可行性和可操作性，但缺少相关专项计划，立项依据不够充分。

2.绩效目标评价分析

该项目围绕年度工作内容设定了总体目标，并细化分解21项具体绩效指标，包含：数量指标6项、质量指标3项、时效指标5项、成本指标1项、社会效益指标1项、可持续影响指标1项、生态效益指标1项和服务对象满意度指标3项。

评价分析认为：该项目总体目标较为明确，结合单位实际，依据年度工作任务，设置相应的绩效目标，明确产出任务和预期效果，目标设置较为科学，任务明确具体，预期效果体现比较充分。

3.资金投入情况评价分析

该项目年初预算资金59.6000万元，预算批复资金44.6550万元，调整后预算资金44.6550万元，支出资金38.4700万元，结余资金6.1850万元，预算执行率86.15%。

评价分析认为：该项目预算编制经过论证；预算内容与项目内容相匹配，资金保障及时足额到位，预算执行情况良好。

（二）项目过程情况

1.资金使用及管理情况评价分析

（1）管理制度健全性

为加强制度建设和资金管理，北科院根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国促进科技成果转化法》相关法律法规，结合北科院实际情况制定《北京市科学技术研究院关于印发<北京市科学技术研究院横向科研项目与经费管理办法><北京市科学技术研究院纵向科研项目与经费管理办法>的通知》（京科院发〔2022〕26号）等规定，按照“统一领导、分级管理、责任到人”的原则，严把制度关。

评价分析认为：北科院内控制度完备，实行项目负责人负责制，明确从立项申报到实施与过程管理的具体细则，对业务拓展和科技成果转化起到本质作用，从制度上对项目做出明确规范，但未见法务人员合同审核资料。

（2）制度执行有效性

北科院为进一步提高厉行节约的要求，制定《北京市科学技术研究院差旅费管理办法》（京科院发〔2022〕27号）明确了城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和报销事项，制定《北京市科学技术研究院会议费管理办法》（京科院发〔2022〕27号），细化了会议管理、会议费预算与管理等规定，项目资金支出使用严格按照制度规定执行，专款专用，单独核算，支付过程中按照制度要求办理付款手续，相关资金信息真实、准确、完整、规范，未发现截留或挪用专项资金行为。

评价分析认为：资金管理制度健全，较好地坚持了靠规章约束、靠制度管钱。资金全额、及时到位，资金的落实情况对项目实施的起到了有效保障作用。但第三方遴选资料缺失。

2.项目组织实施情况评价分析

该项目预算批复下达后，北科院委托对外经济贸易大学以《北京贸易高质量优化路径研究》为主体的课题研究，并签订合同，明确主要目标、主要内容、考核指标和实施方案和验收等内容。

在项目实施过程中，北科院周密计划，认真组织，定期组织课题研究的进展情况，发现和解决问题，确保项目组实施有条不紊。项目实施中，严格执行各项制度规定，约束受托方的行为，规范课题研究项目依法依规实施。

评价分析认为：该项目按照北科院制度要求，在实施过程中遵守了法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收等资料齐全；项目实施统筹管理、分工明确、专家咨询、考核绩效等。但过程监管资料不充分，建立了中期检查机制。但未提供相关资料。

- 项目产出情况

1.产出指标完成情况

该项目设置了数量、质量、时效、成本等4个产出指标，“完成5万字研究总报告，1篇”“分析贸易高质量发展内涵与特征，刊发‘三报一刊’理论文章”“举办‘第四届首都高质量发展研讨会’;完成《蓝皮书》初稿及研究总报告，12月前”“按预算执行，测试化验加工费20.0000万元，差旅费3.5000万元，档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费3.1000万元，劳务费13.2000万元，咨询费19.2000万元，其他费用0.6000万元等，≤59.6000万元”等指标全部完成。

2.项目经济性分析

该项目2022年送审金额为59.6000万元，审定金额为44.6550万元，审减14.9450万元。

评价分析认为：该项目送审总金额为59.6000万元，工作成果为审减金额14.9450万元，审减率为25%，预算编制合理性不足。

3.项目效率性分析

截至2022年12月底，北科院已按计划完成了任务，实现预期绩效目标。在执行过程中，与受托方进行了多次对接，双方秉承严谨的工作态度积极沟通，解决工作推进中遇到的各种问题，在整个项目实施中，充分发挥统筹协调、指导监督作用。

评价分析认为：该项目完成注重把握工作节奏，把控关键节点，协调配合，序时推进，按计划及时完成了年初设定的目标任务，项目效率性较高。但需要进一步加强分项分阶段验收。

（四）项目效益情况

1.社会效益分析和可持续影响分析

该项目的实施，提出了北京高质量发展的现状及特征，反映高质量发展的新成就，通过课题研究，提出创新性解决观点，对高质量的发展成效、制约因素、短板及对策，有了更深层次的理解。

评价分析认为：该项目具有较好的先行作用和可持续性影响。加快了经济发展的迅速增长。但需要进一步收集支撑资料呈现社会影响，充分体现项目成果的可持续性。

2.服务对象满意度分析

该项目具有特定的服务对象，满意度指标为“服务政府满意度为深入分析北京贸易高质量发展的现状及问题，调研服务政府相关部门，调研了解政府对项目的满意度，满意度达到80%以上;服务公众满意度为通过发布《北京贸易高质量发展报告》使公众对北京贸易高质量发展取得的进步更为了解，调研了解公众对项目的满意度，公众满意度达到80%以上；服务企业满意度为调研北京贸易及数字企业，调研了解企业对项目的满意度，企业满意度达到80%以上。

评价分析认为：该项目政府满意率为100%，市场满意度率为98%，社会满意度为96%，对课题服务政策形成制定和服务政策执行实施非常满意，并两个层面组织了满意度调查，多角度客观反映了服务对象的评价，起到了掌握实情、改进管理、推动工作的目的。开展了满意度调查，但未提供调查问卷。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

该项目在实施过程中，北科院组织指导有力、管理保障到位，创造和积累了一系列可行经验及做法，一是及时跟踪督导制定与完善课题管理制度，履行在项目申请、组织实施、验收和经费使用等一系列职责，项目组团队全力以赴真抓实干，确保高质量高标准高要求顺利完成预期绩效目标，有力扩大了北科智库的影响力，促进了新时代首都高质量发展，通过此项目的实施，体现出北京高质量发展的新走向。二是部门协同合作。科研主管部门、财务部门、项目承担单位互相协作，紧密配合，形成工作合力，确保课题研究有序推进。三是目标任务明确。课题组成员分工明确，各司其职，按照目标任务抓好落实，对项目实施过程中可能出现的风险制定有效的应对措施，确保项目顺利实施并按计划完成预定目标。

- 存在的问题及原因分析

1预算编制不准确

预算中“测试化验加工费、差旅费及咨询费”预算偏高，测算依据不充分等原因，预算评审审减14.9450万元，审减率达25%。

2.合同管理不规范

北科院委托对外经济贸易大学项目合同倒签，3月启动，乙方4月28日、甲方5月10日签字盖章。

# 六、有关建议

（一）完善预算测算依据工作

在项目申报中，科学合理的编制预算细化预算，加强资金需求论证，依据实际需求合理测算资金规模，精准编制预算；严格执行预算，规范预算调整程序，强化预算约束刚性，提高预算执行率。

（二）加强合同管理规范工作

建立合理的合同管理制度是合同管理规范化、制度化、效率化的前提和基础，合同管理制度应包含合同承办人制度、审核会签制度、审查制度、监督和检查制度、重大合同备案制度。

附件1：创新工程软北京高质量发展报告贸易专题蓝皮书编制项目绩效评价指标体系及评分表

附件2：专家意见汇总书

附件3：反映绩效的相关图片（2幅，扉页位置）

2023年5月5日

附件1

创新工程软北京高质量发展报告贸易专题蓝皮书编制

项目绩效评价指标体系及评分表

被评价单位：北京市科学技术研究院数字经济创新研究所

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 四级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价分值 | 评价标准 | 评价 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责的相符性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 1.8（含）-2.0 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责相符性高 | 1.9 | 缺少相关专项规划和计划 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责较为相符 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责基本相符 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 与法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责不相符 |  |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目立项程序的规范性 | 1 | 项目是否按照规定的程序申请设立 | 0.9（含）-1.0 | 立项程序完整、有效，立项程序科学、程序化 | 0.94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 立项程序较为完整、有效，立项程序较为科学、程序化 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 未将相关立项程序制度化，但项目立项经过相关立项程序 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 立项程序不完整，缺乏有效性 |  |  |
|  |  |  |  | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性 | 1 | 审批文件、材料是否符合相关要求 | 0.9（含）-1.0 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性高 | 0.96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性较高 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求的相符性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 项目立项的审批文件、材料与相关要求不相符 |  |  |
|  |  |  |  | 项目立项决策结果的合理性 | 1 | 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 | 0.9（含）-1.0 | 严格履行相关立项决策程序，决策过程有效，项目申报程序规范，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报资料完整 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 履行了相关决策程序，决策过程较为有效，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报资料较为完整 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 履行了相关决策程序，决策过程的有效性有待提高，决策结果科学性一般；履行了项目申报程序，并提交了可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等相应申报资料 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 未履行相关决策程序，决策过程流于形式，决策结果缺乏科学性；未履行项目申报程序，可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等申报资料不完整 |  |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目是否有绩效目标（如未设定预算绩效目标，可考核其他工作任务目标）；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1.8（含）-2.0 | 绩效目标的设立合理、可行，与实际工作内容相关性强，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性强，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性高 | 1.62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 绩效目标的设立比较合理、可行，与实际工作内容相关性较强，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性较强，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性较高 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 绩效目标的设立基本合理、可行，与实际工作内容相关性一般，项目预期产出效益和效果与正常业绩水平的相符性一般，与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 绩效目标的设立不太合理、可行，缺乏与实际工作内容的相关性，项目预期产出效益和效果缺乏与正常业绩水平的相符性，缺乏与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1 | 绩效指标明确性 | 1 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 0.9（含）-1.0 | 绩效指标充分细化、量化、清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数的对应性强 | 0.74 | 与项目目标任务数对应性不足 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 绩效指标比较细化、量化、清晰、可衡量，与项目目标任务数或计划数的对应性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 绩效指标需要进一步细化、量化，与项目目标任务数或计划数的对应性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 绩效目标不够细化、量化，或未设定量化、细化指标，缺乏与项目目标任务数或计划数的对应性 |  |  |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 1 | 预算编制科学性 | 1 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 0.9（含）-1.0 | 项目预算编制经过充分的科学论证，资金额度与年度目标适应性强 | 0.82 | 预算不够细化需求论证不充分 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 项目预算编制经过较为充分的科学论证，资金额度与年度目标适应性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 项目预算编制经过一定的科学论证，资金额度与年度目标适应性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 项目预算编制缺乏科学论证，资金额度与年度目标缺乏适应性 |  |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 1 | 资金分配合理性 | 1 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 0.9（含）-1.0 | 项目预算资金分配有充分的测算依据，与补助单位或地方实际适应性强 | 0.74 | 资金分配合理性支撑不足 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 项目预算资金分配有较为充分的测算依据，与补助单位或地方实际适应性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 项目预算资金分配有一定的测算依据，与补助单位或地方实际适应性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 项目预算资金分配缺乏测算依据，与补助单位或地方实际缺乏适应性 |  |  |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 2 | 最后得分=资金到位率*2 | 2 |  |
|  |  | 预算执行率 | 2 | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 | 最后得分=预算执行率*2 | 1.72 | 预算执行率：86.14% |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性 | 1 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 0.9（含）-1.0 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性强 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定的相符性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 与国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定缺乏相符性 |  |  |
|  |  |  |  | 资金拨付审批程序和手续的完整性 | 1 | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 0.9（含）-1.0 | 资金拨付审批程序和手续完整 | 0.96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 资金拨付审批程序和手续较为完整 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 资金拨付审批程序和手续基本完整 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 资金拨付审批程序和手续不完整 |  |  |
|  |  |  |  | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性 | 1 | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 | 0.9（含）-1.0 | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性强 | 0.84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性较强 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 与项目预算批复或合同规定用途的相符性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 与项目预算批复或合同规定用途缺乏相符性 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用规范性 | 1 | 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 0.9（含）-1.0 | 资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 0.94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.75（含）-0.9 | 资金使用基本不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.6（含）-0.75 | 资金使用存在轻微截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-0.6 | 资金使用存在严重截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 财务和业务管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1.8（含）-2.0 | 项目单位财务和业务管理制度健全 | 1.74 | 财务和业务管理制度较为健全 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目单位财务和业务管理制度较为健全 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目单位财务和业务管理制度健全性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目单位财务和业务管理制度不健全 |  |  |
|  |  |  |  | 财务和业务管理制度合法、合规和完整性 | 2 | 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 | 1.8（含）-2.0 | 项目单位财务和业务管理制度合法、合规和完整 | 1.86 | 部分合同倒签 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目单位财务和业务管理制度较为合法、合规和完整 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目单位财务和业务管理制度合法性、合规性和完整性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目单位财务和业务管理制度缺乏合法性、合规性和完整性 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 8 | 遵守相关法律法规和相关管理规定情况 | 2 | 项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 1.8（含）-2.0 | 项目单位严格遵守相关法律法规和相关管理规定 | 1.74 | 组织实施规范性体现不足 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目单位较好地遵守了相关法律法规和相关管理规定 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目单位一定程度上遵守了相关法律法规和相关管理规定 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目单位未遵守相关法律法规和相关管理规定 |  |  |
|  |  |  |  | 项目调整及支出调整手续完备情况 | 2 | 项目调整及支出调整手续是否完备 | 1.8（含）-2.0 | 项目调整及支出调整手续完备性高 | 1.66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目调整及支出调整手续完备性较高 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目调整及支出调整手续完备性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目调整及支出调整手续缺乏完备性 |  |  |
|  |  |  |  | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档的完整性和及时性 | 2 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 | 1.8（含）-2.0 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档齐全、及时 | 1.96 | 建立了中期检查机制，但未提供相关资料 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档较为齐全、及时 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档情况一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料归档不齐全、不及时 |  |  |
|  |  |  |  | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况 | 2 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 1.8（含）-2.0 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况好 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.5（含）-1.8 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况较好 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2（含）-1.5 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-1.2 | 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等未落实到位 |  |  |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 9.0（含）-10.0 | 实际完成率≥95% | 9.4 | 部分资料缺失 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 80%≤实际完成率＜95% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 60%≤实际完成率＜80% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 实际完成率＜60% |  |  |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 9.0（含）-10.0 | 质量达标率≥95% | 9.1 | 进一步加强分项分阶段验收 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 80%≤质量达标率＜95% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 60%≤质量达标率＜80% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 质量达标率＜60% |  |  |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 完成及时性 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施完成及时性好 | 9.1 | 项目实施完成及时性较好 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施完成及时性较好 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施完成及时性一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施未及时完成 |  |  |
|  | 产出成本 | 成本节约程度 | 10 | 成本节约程度 | 10 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目的成本节约程度。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施成本节约程度高 | 8.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施成本节约程度较高 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施成本节约程度一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施成本节约程度低 |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 社会效益 | 5 | 项目实施是否产生社会综合效益及其影响程度。 | 4.0（含）-5.0 | 项目实施产生的社会效益影响显著 | 4.18 | 进一步收集支撑资料充分呈现社会影响 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.5（含）-4.0 | 项目实施产生的社会效益影响比较显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.0（含）-3.5 | 项目实施产生的社会效益影响一般显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-2.0 | 项目实施产生的社会效益影响不显著 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 | 5 | 项目实施是否产生生态效益及其影响程度。 | 4.5（含）-5.0 | 项目实施产生的生态效益影响显著 | 4.26 | 进一步收集支撑资料充分呈现生态效益影响 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.75（含）-4.5 | 项目实施产生的生态效益影响比较显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.0（含）-3.75 | 项目实施产生的生态效益影响一般显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-3.0 | 项目实施产生的生态效益影响不显著 |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 10 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。 | 9.0（含）-10.0 | 项目实施产生的可持续影响显著 | 9.7 | 进一步深入分析，充分体现项目成果的可持续性 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 项目实施产生的可持续影响比较显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 项目实施产生的可持续影响一般显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 项目实施产生的可持续影响不显著 |  |  |
|  |  | 满意度 | 10 | 服务对象满意度及其程度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 9.0（含）-10.0 | 服务对象非常满意 | 9.03 | 未见原始调查问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.5（含）-9.0 | 服务对象比较满意 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.0（含）-7.5 | 服务对象态度一般 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0（含）-6.0 | 服务对象不满意 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 90.21 |  |

附件2

财政支出项目绩效评价

专家意见汇总书

| 项目名称： | 创新工程软北京高质量发展报告贸易专题蓝皮书编制 |
| --- | --- |
| 项目单位： | 数字经济创新研究所 |
| 主管部门： | 北京市科学技术研究院 |
| 评价时间： | 2023年5月5日 |

- 专家评分汇总表

| 评价指标及分值 |  |  | 专家评分汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 |  | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 |
| 决策（10分） | 项目立项 | 5 | 4.10 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 |
|  | 立项依据充分性 | 2 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 |
|  | 立项程序规范性 | 3 | 2.60 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.90 |
|  | 绩效目标 | 3 | 1.50 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.36 |
|  | 绩效目标合理性 | 2 | 1.00 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.62 |
|  | 绩效指标明确性 | 1 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.74 |
|  | 资金投入 | 2 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.56 |
|  | 预算编制科学性 | 1 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 |
|  | 资金分配合理性 | 1 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.74 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 8 | 7.32 | 7.42 | 7.32 | 7.32 | 7.42 | 7.36 |
|  | 资金到位率 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 预算执行率 | 2 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
|  | 资金使用合规性 | 4 | 3.60 | 3.70 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 3.64 |
|  | 组织实施 | 12 | 9.80 | 11.40 | 11.40 | 11.20 | 11.00 | 10.96 |
|  | 管理制度健全性 | 4 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.60 | 3.70 |
|  | 制度执行有效性 | 8 | 6.80 | 7.60 | 7.60 | 7.40 | 7.40 | 7.36 |
| 产出（40分） | 产出数量-实际完成率 | 10 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.40 |
|  | 产出质量-质量达标率 | 10 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.10 |
|  | 产出时效-完成及时性 | 10 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.10 |
|  | 产出成本-成本节约率 | 10 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.40 |
| 效益（30分） | 项目效益 | 20 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 17.00 | 18.14 |
|  | 生态效益 | 5 | 4.50 | 4.40 | 4.40 | 4.00 | 4.00 | 4.26 |
|  | 社会效益 | 5 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.40 | 4.00 | 4.18 |
|  | 可持续性影响 | 10 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.70 |
|  | 服务对象满意度 | 10 | 9.20 | 8.78 | 9.08 | 9.08 | 9.00 | 9.03 |
| 合计 |  | 100 | 90.02 | 90.00 | 90.20 | 90.00 | 90.82 | 90.21 |

二、专家评价综合意见

| 评价得分 | 90.21 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优[90（含）以上]☑ 良[80（含）-90分]□ 中[60（含）-80分]□ 差[60分以下]□ |
| # 问题： 1.预算不够细化，测试化验加工费、差旅费、咨询费偏高，预算评审审减较高，反映出缺少需求论证，测算依据不充分；测试化验加工费与软科学项目的匹配性不足；项目绩效指标设定细化、量化足。 2.过程资料不完整、不规范，委托事项未见遴选过程资料；有中期考核、验收、跟踪是亮点，但提供的相关资料不完整；未见有关立项、预算、第三方遴选、合同签订、资金支付等重大事项的内部上会审议、决议资料。 3.效益效果证明资料不够充分，持续发布蓝皮书，未突出2022年皮书的特点、亮点，效益效果展示不全面。 # 建议： 1.强化绩效意识，及时填报绩效目标申报表，为绩效评价提供依据。 2.项目任务分配合理、分工明确，通过制度化管理和过程管理保证了实施进度，建议进一步改进和加强预算编制及预算执行工作。 3.建议加强媒体宣传，提升蓝皮书发布推广效果。 专家组组长： 2023年5月5日 |  |