中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 根据《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》规定，每年补助国家自然博物馆专项经费用于保障博物馆免费开放运行，预算金额由财政核定，主要包括基本运转补助和门票收入减少补助。我馆将补助经费主要用于支持博物馆开放运行，保障标本收藏及展示需要，提高科普活动的策划、实施水平，不断拓展展览的深度和广度，全面提升科研、科普工作能力。

二、绩效情况分析

# （一）资金投入情况分析。

# 项目预算批复669.00万元，项目资金随同2022年单位预算一同拨付下达。

# （二）资金管理情况分析。

# 2022年预算拨款669.00万元，决算支出540.00万元，决算结余129.00万元，结余资金主要是受疫情导致的博物馆闭馆、人员封控等不利影响，展览改陈项目进度款未能按计划执行。

# （三）总体绩效目标完成情况分析。

# 严格按照绩效目标申报情况执行预算，按期完成目标规定的数量、质量、效益、满意度指标，切实发挥财政资金的使用绩效，保障了博物馆科研、科普、标本收藏工作的顺利开展。

# （四）绩效指标完成情况分析。

# 展览设计制作目标为完成至少3项，实际完成12项，超额完成绩效目标；库房租赁5096.81㎡，实际完成5096.81㎡，与绩效目标一致；预算执行率目标为100%，实际完成81%，低于绩效目标。

# 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年预算批复数669.00万元，预算执行数540.00万元，预算执行率为81%，未完成预算支出129.00万元。产生结余资金的主要原因是受疫情影响，特别是年末闭馆及人员风控等原因，部分支出无法按计划执行。针对反映出的问题，下一步将加强预算编制的科学性，重点对各类风险因素进行事前评估论证，提出优化解决方案，加快预算执行进度，避免将资金集中在年末支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评情况随同年度决算草案一同公开。

五、其他需要说明的问题

无。