项目支出绩效自评表

（   2022  年度）

| 项目名称 |  | 宇宙罕见暂现源的探测研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京天文馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王晓锋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51583398 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 109.313888 | 109.313888 |  | 59.193422 |  | 10 |  | 54% |  | 5.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80 | 80 |  | 43.532829 |  | — |  | 54.4% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 29.313888 | 29.313888 |  | 15.660593 |  | — |  | 53.4% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成观测平台搭建，实现远程自动控制和数据实时处理。开展双色巡天，预计批量发现宇宙中各类极端爆发事件，得到具有统计意义的极端年轻超新星样本及后续观测数据，为前身星研究提供关键的样本数据。争取在极端暂现源如超新星激波暴或者伽玛暴孤立余辉、快速射电暴等光学对体的探测和限制上有所突破。整理巡天发现和超新星，变星以及活动星系核数据，批量发表4年的多色巡天结果以及利用超新星数据限制宇宙学参数的研究结果。组织一次较大范围的国内外时域天文领域的研讨会，旨在吸引国内更多的研究组使用我们的巡天数据来开展研究。 |  |  |  |  |  | 受到疫情影响，项目组基本完成巡天平台设备搭建，完成两次数据采集。暂未开展双色巡天工作。数据处理程序已编写完成并开始进行调试。利用国家天文台LAMOST望远镜、2.16米望远镜，兴隆80厘米望远镜，云南天文台2.4米望远镜，北京天文馆阿里50cm望远镜，新疆南山SNOVA望远镜等设备开展的高能暂现源、恒星演化等相关工作已取得重要进展。举办两次较大范围的国内时域天文学研讨会。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：论文发表 |  |  | ≥10 | 26 | 10 |  | 10 |  | 其中第一单位、第一作者或通讯作者重要科研论文6篇，合作论文20篇。 |  |
|  |  |  | 指标2：举办研讨会 |  |  | ≥3 | 6 | 10 |  | 10 |  | 举办国内十余天文学术研讨会2次，本单位及部分相关合作者研讨会4次。 |  |
|  |  |  | 指标3：申请获批自然科学基金项目 |  |  | ≥1 | 2 | 10 |  | 10 |  | 项目团队2022年获批国家自然科学基金青年项目2项。 |  |
|  |  | 质量指标 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目进度 |  |  | 按期高质量完成 | 大部分按期完成 | 10 |  | 8 |  | 将于2023年尽早完成远程观测。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目实施成本控制 |  |  | 不超过预算申成本 | 不超过预算申成本 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对发表的论文等研究成果进行宣传报道 |  |  | 3篇 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 对巡天平台建设进行宣传报道 |  |  | 1项 | 基本完成 | 15 |  | 13 |  | 由于巡天平台尚未完全投入使用，只开展了部分宣传报道工作。项目组将于巡天平台投入使用后开展全面科普宣传。 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.5 |  |  |  |