项目支出绩效自评表

（ 2022  年度）

| 项目名称 |  | 流浪行星的抛射起源以及其抛射概率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 科学研究部 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京天文馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郑晓晨 |  |  |  |  | 联系电话 | 18612532692 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.578 |  | 9．578 | 4.093 | 10 |  | 43% |  | 4.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 9.578 |  | 9.578 | 4.093 | — |  | 43% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成流浪行星的背景调研以及理论模型的可行性分析 |  |  |  |  |  | 通过大量文献阅读完成前期可行性分析以及该课题的大尺度拓展问题 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参加国内会议 |  | 3次 |  | 1次 | 5 | 1.67 |  | 疫情原因 |  |
|  |  |  | 举办研讨会 |  | 1次 |  | 0 | 5 | 0 |  | 疫情原因 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成科普文章 |  | 2篇 |  | 2篇 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成数值模拟和理论推导 |  | 1篇 |  | 1篇 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成数值模拟和理论推导 |  | 不超过项目截止时间 |  | 不超过项目截止时间 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支出 |  | 不超过项目申报成本 |  | 不超过项目申报成本 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 科研效应 |  | 推进流浪行星研究进展 |  | 推进流浪行星研究进展 | 25 | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 科普效应 |  | 2篇 |  | 2篇 | 15 | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 85.97 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。